## 積算チェックリスト_20240508
[6 empty] | 積算チェックリスト（設計事務所用） 【RIBC版】 | [6 empty] | 提出日：令和 年 月 日
[13 empty] | 課長 | 係長 |  | 担当 | 設計事務所
令和 |  |  | 0 | 年度
令和6年5月適用
工事名
設計事務所名 | [11 empty] | 主任技術者名 |  |  | 積算担当者名
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 積算関係書類の整備 |  |  |  | ・内訳明細書 | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・代価表 | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積比較表，参考見積書（比較グループ毎にインデックスを付けて監理すること） | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・カタログ等の写し（採用した箇所を赤線で囲むこと） | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・刊行物比較表，比較した刊行物の頁の写し(比較した箇所を赤線で囲むこと) | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・数量総括表（内訳書の数量根拠が判るもの） | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・数量計算書 | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・拾い図（仮設工事，土工事，屋根工事，外装工事，屋外附帯工事，本市担当者が指示する工種等） | [10 empty] | □ | □
□ |  | 単価根拠の |  |  |  | ・神戸市標準単価 | [6 empty] | （ 年 月） |  |  |  | □ | □
|  | 適用年版の確認 |  |  |  | ・主要資材単価 | [6 empty] | （ 年 月） |  |  |  | □ | □
[6 empty] | ・労務単価 | [6 empty] | （ 年 月） |  |  |  | □ | □
[6 empty] | ・刊行物 |  | （建設物価・積算資料） |  |  |  |  | （ 年 月） |  |  |  | □ | □
[8 empty] | （コスト情報・施工単価） |  |  |  |  | （ 年 号） |  |  |  | □ | □
[8 empty] | （積算ポケット手帳） |  |  |  |  | （ 年 期版） |  |  |  | □ | □
[6 empty] | ・その他 |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | □ | □
□ |  | 歩掛根拠 |  |  |  | ・神戸市建築工事設計標準単価・歩掛り表 |  |  |  |  | （非公表のため，採用する場合は本市担当職員と協議すること） | [5 empty] | □ | □
[6 empty] | ・公共建築工事積算基準 | [6 empty] | （ 年度版） |  |  |  | □ | □
[6 empty] | ・建設工事標準歩掛 | [6 empty] | （第 版） |  |  |  | □ | □
[6 empty] | ・標準工事歩掛要領 | [6 empty] | （第 版） |  |  |  | □ | □
[6 empty] | ・その他 | [6 empty] | （ ） |  |  |  | □ | □
□ |  | 設計書（甲） |  |  |  | ・工事名，工事場所，工事概要，工期，担保期間が特記仕様書と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・他部署合議，補助事業，建設リサイクル法適用等の表示が適正か | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | RIBC2 |  |  |  | ・積算の構成（ツリー）は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・数量ゼロ・単価ゼロの確認 | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・共通仮設費区分の設定は適切か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・支給材料の有無は特記仕様書と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・合併入札工事（営繕工事と営繕工事以外の工事）の共通費の指定は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・備考（公表）欄に非公開事項（単価根拠等）が記入されていないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・単価の設定が数量総括表（数量集計表）と一致しているか | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 共通費 |  |  |  | ・共通費を算定する場合の直接工事費に，水道分担金，開発負担金を含んでいないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・大規模工事又は，専門性の高い工事で共通費の算定が神戸市積算基準に | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | 依り難いかどうか検討したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・「とりこわし工事」を単独で発注する場合は，原則，専門業者からの見積りとしているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 単価根拠 |  |  |  | ・単価の優先順位は，①神戸市標準単価，②刊行物等の掲載価格又は見積価格となっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・刊行物の掲載価格の規格，寸法，損料等の期間の適用が適切か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・「一般なもの」と「小規模，複雑なもの」の区分は適切か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・資材単価が変動の激しい場合は、見積りを徴収する等の検討したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・標準単価表，刊行物の積算時点が一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・単価の規格・寸法が設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・単価は，消費税抜きの単価となっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・改修工事における単価は，施工条件等を考慮し，補正を検討したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・週休２日工事の場合、工費を含む刊行物単価の補正はされているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 刊行物等の掲載価格 |  |  |  | ・見積比較表の比較対象が同じ仕様，寸法となっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・採用頁を記入しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・主要資材単価の内，ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄは「神戸」地方の需要価格，その他は「大阪」地方の | [10 empty] | □ | □
大口需要価格の平均値となっているか
[6 empty] | ・一般資材単価は大口需要者価格を採用しているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 市場単価 |  |  |  | ・市場単価を採用する場合は，単価構成の内容を確認し，項目の二重計上や漏れがないか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 代価表 |  |  |  | ・歩掛根拠が記入されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・小規模施工部位に用いる施工手間は適切か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・下請経費率の対象工事（材），（材＋労），（材＋労＋雑），（労）が適切か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・労務単価は適切か，又特殊作業員の適用は適切か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・時間外，休日，夜間工事の場合の労務単価は，時間ごとの区分に応じて適正に補正されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・係数（損率）は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・歩掛による代価と刊行物の単価を比較して，著しく異なっていないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・誤字脱字はないか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 名称変更代価 |  |  |  | ・準用する元単価の規格，寸法と名称変更代価の規格，寸法が類似（同等）であるか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・乗率が適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・誤字脱字がないか | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 見積書 |  |  |  | ・グループ分けは適切か | [10 empty] | □ | □
|  | 見積比較表 |  |  |  | ・3社以上の見積りを徴収しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・比較する見積書の項目，規格，寸法，数量が同一条件になっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積書の項目漏れがないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・項目の規格・寸法が，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積書の数量は，設計数量となっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積単価に運搬費，下請経費は含まれているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積比較表の各社の合計が見積書と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積書の宛先(神戸市），工事名(神戸市某工事），日付，単価の有効期限が適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積書がＦＡＸ等の仮りのものとなっていないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・専門業者の見積となっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積比較が総価比較になっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・単価は，消費税抜きの単価となっているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 内訳明細書 |  |  |  | ・積算区分の分け方は適切か（積算ツリーは適切か） | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・補助率等の違いに対応できるような積算ツリーになっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・内訳明細書の項目及び数量が，数量総括表（数量集計表）の項目，数量と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・項目の漏れがないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・特記仕様書の項目が全てあるか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・下地数量と仕上げ数量を比較して，どちらかが計上されていないものがないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・設計図に記載のない項目，仕様がないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・数量の単位が，数量総括表（数量集計表）と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・項目の二重計上がないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・100万を超える高い金額は，必ず規格，寸法，数量，単価根拠等の確認を行ったか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・項目の規格・寸法が，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・金額が「0」の項目はないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・改修工事費の撤去費で，標準単価に含まれる処分費などの二重計上がないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・数量の単位が適切か（㎡とｍ，ｔとｋｇ，箇所と個数等） | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・誤字脱字がないか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 数量総括表 |  |  |  | ・項目の漏れがないか | [10 empty] | □ | □
|  | （数量集計表） |  |  |  | ・規格，寸法が設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・数量の集計が，数量拾いから集計まで，順次確認できるようになっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・内訳明細書に計上する細目数量は，小数点以下第１位となっているか，又，100以上の場合は整数となっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・鉄筋，鉄骨，木材を除き，設計数量となっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・併存施設，又は補助区分毎に区分して積算する場合の按分方法の按分率の端数処理は適正か | [10 empty] | □ | □
(床面積比率，容積比率，直接仮設工事費を含まない直接工事費，統工事比率)
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 数量調書 |  |  |  | ・施設毎及び補助区分毎に数量を拾う場合の拾い方は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・躯体の数量（鉄筋，型枠，コンクリート）は，階別に拾っているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・併存施設及び補助区分毎に区分して計上するために数量を按分する場合， | [10 empty] | □ | □
按分方法は適正か（床面積比率，容積比率，按分率の端数処理は適切か）
[17 empty] | □ | □
□ |  | 共通仮設費 |  |  |  | ・共通仮設率に含む内容と積み上げで計上する項目が適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・揚重機械器具費は工事内容に応じて適切に積上げで計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・鉄骨工事の現場建方機械費を鉄骨工事に計上していないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・積み上げで計上する項目は，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・交通誘導員の配置除外期間を適正に考慮しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・仮設鉄板敷きの必要性，設置範囲について検討したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・各種試験費等の計上漏れはないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・分割発注の場合，仮設の区分をするか確認して算出したか | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 特殊基礎工事
□ |  | ラップルコンクリート |  |  |  | ・土量の算出は，「神戸市建築工事積算要領 4.1.2」に基づき適正に算出しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 地業工事 |  |  |  | ・根切り，埋めもどし，建設発生土運搬，残土処分投棄料は，「神戸市建築工事積算要領」に | [10 empty] | □ | □
基づき，建築主体工事の土工事とは区分して計上しているか
[6 empty] | ・型枠の単価は，基礎型枠程度としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・ラップルコンクリートの打ち手間は，ポンプ打ちとして，基礎（耐圧盤）を標準としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・山止めが，必要な場合計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・根切り基準線（現況地盤面）は適正か | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 既製杭地業工事 |  |  |  | ・杭材長さ，杭打ち長さ，杭掘削孔長さは事前に敷地造成又は，総掘りする場合以外は， | [10 empty] | □ | □
現地盤面からの長さとしているか
[6 empty] | ・杭施工費，施工日数，機械運搬組立解体費，道板損料は専門業者の見積りとしているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・杭の施工機械台数は，全体工程を考慮して適切な台数か確認したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・継手の工法は，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・杭間ざらいを計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・発生土，又は，汚泥（「建設廃棄物処理指針」に基づき該当する場合）は工法毎に区分して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・杭頭補強は，種別毎に区分して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・掘削土量の算定は，杭径＋100mmとしているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・内訳明細書式は，「設計業務補足資料」の様式に基づいているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・専門業者の見積の内容が，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・道板の必要性について検討したか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 場所打コンクリート |  |  |  | ・杭施工費，施工日数，機械運搬組立解体費，スライム処理，コンクリート打設手間， | [10 empty] | □ | □
|  | 杭地業工事 |  |  |  | ベントナイト液処分費，杭頭はつり，道板損料は専門業者の見積りとしているか
[6 empty] | ・内訳明細書式は，「設計業務補足資料」の様式に基づいているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・杭の施工機械台数は，全体工程を考慮して適切な台数か確認したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・掘削長さは，事前に敷地造成又は，総掘りする場合以外は，現地盤面からの長さとしているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・コンクリート量を算出するための係数（α）は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・コンクリート量は，杭頭部の余盛を加算し，算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・鉄筋の所要数量算出のための割増率は，3％としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・鋼材は，設計数量としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・専門業者の見積の内容が設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・道板の必要性について検討したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・杭間ざらいを計上していないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・発生土，又は，汚泥（「建設廃棄物処理指針」に基づき該当する場合）は工法毎に区分して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
建築主体工事
□ |  | 仮設工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・算出する建物が「一般」「小規模，複雑なもの」のどちらに該当するか確認したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・仮設工事における建築面積及び，延べ床面積の算出は，建築基準法に定める方法によっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・単価表の日額損料は，1/100をした上で，存置日数を掛けているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 水盛やり方 |  |  |  | ・水盛やり方の数量は，建築面積にドライエリア，外部階段，１階床面積に含まれない地下部分の | [10 empty] | □ | □
面積等の設置部分の面積を加算しているか
[17 empty] | □ | □
□ |  | 墨出し |  |  |  | ・墨出，養生費は、構造種別及び，地下階，地上階に区分しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 養生費 |  |  |  | ・墨出，養生費，整理清掃費の数量はドライエリア，ベランダ等の延べ面積に含まれない部分を | [10 empty] | □ | □
|  | 整理清掃費 |  |  |  | 区別して算出したか
□ |  | 外部足場 |  |  |  | ・設計地盤と現状地盤が異なる場合は，現状地盤（平均）を基準線として算出したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・足場の単価は，手すり先行足場としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・足場面積の数量を算出する際の水平長さは適切か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・足場の高さは，外壁上部（パラペット）の高さとなっているか，単管一側足場の場合1ｍ加算しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・枠組足場の仕様（足場平均存置日数）は，「神戸市建築工事積算要領」と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・Ｓ造の足場平均存置日数は，工程表を作成して検討したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・安全手すりは計上されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・ドライエリアの足場は区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・外部足場に高層部と低層部がある場合，足場平均存置日数が適切か | [10 empty] | □ | □
□ |  | 内部足場 |  |  |  | ・脚立足場は階高4.0ｍ以下とし，階高4.0ｍ越える場合は，枠組棚足場又はﾛｰﾘﾝｸﾞ足場としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・内部足場の存置日数は，「公共建築工事積算基準」に基づいて適切か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・枠組棚足場の存置日数は，「神戸市建築工事積算基準」によっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・体育館等，大空間の内部足場は，仮設計画を作成し，検討した結果に基づいているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・内部足場の面積から階段足場，シャフト足場，ローリング足場等の施工対象面積を差し引いているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・階段足場，シャフト内足場は区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・階段足場は，「ｎ階建」の建物において階段室床面積×（ｎ－1）として算出したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・シャフト内足場は，各階シャフトの床面積を合計して算出したか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 地足場 |  |  |  | ・基礎の根入れ深さが1.5ｍ以上の場合，計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・設置面積は建築面積としているか，又建築面積を超える地下部分の水平投影面積を加算しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 内部躯体足場 |  |  |  | ・階高4.0以下，4.0～5.0ｍに区別して，5.0ｍ以上は躯体支保工として計上しているか | [10 empty] | □ | □
|  | (鉄筋・コンクリート足場） | [14 empty] | □ | □
□ |  | 安全設備 |  |  |  | ・養生シート張り等の数量は，外部足場の1層（1.7ｍ）を除く掛面積（掛㎡）となっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・安全ネット張り等（水平張り）の数量は，Ｓ造，ＳＲＣ造部分について各階毎の水平掛面積 | [10 empty] | □ | □
(鉄骨軸組部分の掛け㎡としてるか(平屋建ては不要）
[6 empty] | ・養生防護棚の数量は，直線部の掛長さ（掛ｍ）と，コーナーの数（箇所）としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・外部足場に架設される金網，養生シート等の存置期間は，足場の平均存置日数から１０日程度 | [10 empty] | □ | □
減じた日数を標準として「神戸市建築工事積算要領」によっているか
[6 empty] | ・養生防護棚の設置箇所は，工事部分の高さが10ｍ以上は１段以上、20ｍ以上は2段以上としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・足場と躯体面間幅が，0.3ｍ以上の場合に墜落防止として小幅ネットを必要に応じて計上したか | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 土工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・根切り単価の選定，掘削機械の選定，山留め付総掘りの場合の、ﾊﾞｯｸﾎｳ積込の範囲，建設発生土の | [10 empty] | □ | □
運搬機械の選定は「神戸市建築工事積算要領」「（補足資料②）標準土木機械について」に基づいているか
[6 empty] | ・床付けは，機械施工のみ計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・クラムシェル使用は，掘削深さ５ｍ以上としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・機械運搬費及び，クラムシェル分解組立は別途計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・掘削計画図を作成の上，算出しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 根切り |  |  |  | ・根切り基準線及び余幅は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・場外搬出までに，小運搬，再積込みが必要か検討したか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 床付け |  |  |  | ・床付けの数量は，砂利敷の面積の数量で算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・盛土部分を除いて算出しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | すきとり |  |  |  | ・設計ＧＬが根切り基準線より低い場合は，すきとりを計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 岩盤掘削 |  |  |  | ・地盤調査結果に基づき必要性を検討しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 埋戻し |  |  |  | ・埋戻しの数量＝根切りの数量－（根切り基準線以下の基礎又は地下構造物（ピット含む）の体積＋ | [10 empty] | □ | □
砂利地業の体積＋捨てｺﾝｸﾘｰﾄの体積）を確認しているか
[6 empty] | ・根切り土を使用する場合，現場内に仮置きできるスペースがあるかどうか確認したか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 盛土 |  |  |  | ・設計ＧＬが根切り基準線より高い場合は，盛土を算出したか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 積込 |  |  |  | ・根切り土が仮置できる場合のみ計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 建設発生土運搬 |  |  |  | ・建設発生土の数量＝根切りの数量＋すきとりの数量－（埋戻しの数量＋盛土の数量）を確認しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・建設発生土処分を行う場所は，特記仕様書に基づいているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・処分地までの運搬経路を想定し，距離を測定しているか （根拠資料を添付したか） | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・ＤＩＤ区分の有無，ダンプトラックの車種別(規格）は，適切か | [10 empty] | □ | □
□ |  | 地業工事
□ |  | 砂利地業 |  |  |  | ・設計図書に範囲の記載がない場合，躯体側面より0.1ｍの出幅を加えて算出しているか | [10 empty] | □ | □
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業
□ |  | 防湿フィルム敷き |  |  |  | ・基礎梁際の，のみ込みを設計図で確認しているか | [10 empty] | □ | □
床下断熱材敷き
□ |  | 鉄筋工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・躯体，外部仕上げ，内部仕上げに区分して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・スパイラル鉄筋，溶接閉鎖型（フープ，スターラップ）は，材料費も設計数量としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・所要数量の設計数量に対する割増率は「建築数量積算基準・同解説」に基づいているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・数量拾いと設計図の配筋が，一致していることを抽出して確認したか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 鉄筋 |  |  |  | ・フックの必要な部位を確認して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・開口部補強筋を算出しているか，又庇，ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ，架台基礎等の雑詳細部分の鉄筋の拾い漏れはないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・継手方法は，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・トップ筋の拾いは，設計図に基づき算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・集計表は，①部位別 ②階別 ③部材別 ④打設別 毎に作成しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・1ヶ所当たり内法面積が0.5㎡を超える開口部は，数量を欠除しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 鉄筋加工組立 |  |  |  | ・構造別に区分しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・工場加工(標準）か，現場加工かを検討しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 梁貫通孔補強 |  |  |  | ・鉄筋による補強と既製品による補強を区分しているか | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
[6 empty] | ・スリーブの径，箇所数は設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・代価表を作成して，スリーブの径，箇所数の設計変更に対応可能なようにしているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 鉄筋運搬 |  |  |  | ・工場加工の場合，計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | ガス圧接 |  |  |  | ・径別に箇所数を計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・同径継ぎ及び，異径継ぎの単価を径別に採用しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | スクラップ |  |  |  | ・（所要数量－設計数量）×0.7として算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・減額になっているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | コンクリート工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・躯体(基礎部・軸部・土間等の打設部位別），外部仕上げ，内部仕上げに区分して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・集計表は，①部位別 ②階別 ③部材別 ④打設別 毎に作成しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・コンクリート種別毎に設計強度，スランプ等により区分して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・構造体に使用する普通コンクリートの積算上の発注強度は，設計段階で施工方法や養生期間等 | [10 empty] | □ | □
を考慮した打設計画を想定し、設計基準強度に構造体強度補正値（3Ｎ，6Ｎ）を加えた強度値と
なっているか
[6 empty] | ・ＳＲＣ造等の鉄骨によるコンクリートの欠如（7.85ｔ/㎥として換算した体積）を行い，算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・外部の増打ち及び，意匠上の増打ちの見落としはないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・防水押えコンクリートの見落としはないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・下がり壁，コンクリートブロック壁の立上り壁，立下り壁，架台基礎等の見落としはないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・1ヶ所当たり見付面積が0.5㎡を超える開口部は，数量を欠除しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | コンクリート足場 |  |  |  | ・配管式ポンプ車による打設の場合のみ計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・コンクリート足場の数量には，延床面積以外にドライエリア及び，バルコニー等の面積も含まれているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | コンクリート |  |  |  | ・基礎・土間・躯体等の打設部位及び1回の打設量ごとに区分しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 打設手間 |  |  |  | ・圧送方法は，ブーム式を標準とし，打設高さが16ｍ以上の場合，配管式としているか(原則30ｍ以下） | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・生コンクリートの打つ手間の１回の打設量は「神戸市建築工事積算要領」の計算式に基づいているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・打設の実状に応じた打設区分で計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・棟が複数ある場合の１回の打設量の算定は，原則として棟別に計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・斜面の勾配が3/10を超える場合は，コンクリートの上面の処理を計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 |  |  |  | ・１回当たりの打設量を想定して，必要回数を計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 型枠工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・躯体(基礎部・地下軸部・地上軸部，地下軸部片面の区分），外部仕上げ，内部仕上げに区分して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・集計表は、①部位別 ②階別 ③部材別 ④打設別 毎に作成しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・普通型枠，打放し型枠，曲面型枠等を材料，工法，コンクリート打設面等に区分して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・運搬費は，現場に加工場が確保できない場合のみ計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 型枠 |  |  |  | ・普通型枠と打放し型枠とが重複して算出していないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・斜面の勾配が3/10を超える場合は，上面型枠を計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・打放し型枠の種別は，特記仕様書の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・地下部分の片面型枠の適用箇所は適切か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・化粧目地，打継目地，ひび割れ誘発目地，大面木の計上毎に算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・階段にの踏面，階の中間にある壁付きの梁の上面，Ｓ造のスラブ流止めは，型枠を計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・1ヶ所当たり見付面積が0.5㎡を超える開口部は，数量を欠除しているか | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 打放し面補修 |  |  |  | ・打放し面補修は，型枠の種別毎に区分して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・打放し補修面積と打放し型枠面積が一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 型枠運搬 |  |  |  | ・型枠運搬数量＝普通型枠数量＋打放し型枠数量となっているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | スリーブ |  |  |  | ・計上漏れはないか，又材質，寸法は設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・代価表を作成して，スリーブの径，箇所数の設計変更に対応可能なようにしているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 鉄骨工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・本体鉄骨と付帯鉄骨及び，これらに付随する耐火被覆，スリーブ補強等に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・材料費，工場製作費，現場建方費に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・鋼材は規格，計上，寸法等毎に区分し，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・所要数量の設計数量に対する割増率は，「建築数量積算基準・同解説」によっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・軽量鉄骨は，軽量型鋼の設計数量を計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・鋼材価格は，原則「市中価格」とし，設計条件，取引条件を考慮して，月積み契約鉄鋼売価格 | [10 empty] | □ | □
（ひもつき販売価格）の採用が適性か検討したか
[6 empty] | ・月積み契約鉄鋼売価格を採用する場合，ベース価格にエキストラ料金(規格エキストラ,寸法エキストラ, | [10 empty] | □ | □
加工エキストラ,その他)を加算しているか，又エキストラ料金の適用は適正か
[6 empty] | ・鋼板の単価は，切板を採用しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・鉄骨工場加工組立とＳ造の母屋・胴縁類の軽量鉄骨加工・取付（付帯鉄骨等）を区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・1ヶ所当たり見付面積が0.1㎡を超える開口部は，数量を欠除しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・梁の長さは，鉄骨柱又は鉄骨梁の仕口の内法長さとしているか。梁芯で簡略計測していないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・内訳明細書式は，設計業務委託の補足資料の様式に基づいているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 鉄骨吊棚足場 |  |  |  | ・Ｓ造の鉄骨建て方の延べ掛け面積として，Ｓ造等の天井仕上げがある場合に適用しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 鉄骨吊足場（かご足場） |  |  |  | ・Ｓ造，ＳＲＣ造の柱と梁の接点の箇所数を計測しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 鉄骨吊枠足場（帯状） |  |  |  | ・Ｓ造，ＳＲＣ造の梁の長さを計測しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 鋼板・型鋼・平鋼 |  |  |  | ・規格・形状・寸法は，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 丸鋼・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ﾎﾞﾙﾄ類 | [14 empty] | □ | □
□ |  | ボックス柱 |  |  |  | ・特記に従って製法を摘要欄に記入しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 高力ボルト |  |  |  | ・締め付け長さに加える長さは適正か | [10 empty] | □ | □
□ |  | スタッドボルト |  |  |  | ・現場施工及び，工場施工毎に区分して算出しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 工場加工費 |  |  |  | ・工場溶接手間を含んだ単価としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・設計数量には，ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ，現場本締めﾎﾞﾙﾄの重量が含まれていないか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 現場建方費 |  |  |  | ・鋼材使用量による単価の増減は， 「神戸市建築工事積算要領（補足資料③ | [10 empty] | □ | □
「鉄骨建方における積算の考え方」）に基づいているか
[6 empty] | ・設計数量には，ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ，現場本締めﾎﾞﾙﾄの重量が含まれていないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・摘要欄に，１㎡当たり鋼材使用量及び，鋼材総使用量を記載しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・現場建方機械費を計上していないか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 現場溶接費 |  |  |  | ・設計数量は，脚長6mmの隅肉溶接への換算率（Ｋ）は適正か | [10 empty] | □ | □
□ |  | スクラップ |  |  |  | ・（所要数量－設計数量）×0.7として算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・減額になっているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 加工鉄骨運搬 |  |  |  | ・設計数量には，ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ，現場本締めﾎﾞﾙト等の重量が含まれていないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・鉄骨加工場から施工場所までの距離の適用は適正か | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | デッキプレート |  |  |  | ・コンクリート流れ止めが必要か確認して算出したか，また型枠と二重計上していないか | [10 empty] | □ | □
□ |  | ＰＣ版取付用1次ファスナー |  |  |  | ・ＰＣ工事と鉄骨工事の区分を確認して算出しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 柱底均しﾓﾙﾀﾙ |  |  |  | ・種別は，特記の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・名称変更代価の乗率は適正か | [10 empty] | □ | □
□ |  | 耐火被覆 |  |  |  | ・数量は，仕様，耐火性能，部位毎に区分しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 工場錆止め塗装 |  |  |  | ・塗装の範囲は仕様書に基づいて適正か，耐火被覆を行う場合，錆止め塗装を計上していないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・設計数量の算出根拠（塗装係数，糸長さによる拾い等）が適正か確認したか | [10 empty] | □ | □
□ |  | スリーブ |  |  |  | ・代価表を作成して，スリーブの径，箇所数の設計変更に対応可能なようにしているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 非破壊検査 |  |  |  | ・箇所数は，検査水準，ＡＯＱＬにより算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・1日当たりの検査箇所数は適正か | [10 empty] | □ | □
□ |  | Ｈ･Ｔ･Ｂ本締費 |  |  |  | ・単価の規格の本数は適正か | [10 empty] | □ | □
□ |  | 主仕上の計測
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・数量は，躯体又は準躯体表面の設計寸法を計測しているか,仕上代が0.05ｍを超える時は主仕上げの表面寸法で計測しているか(但し石工事を除く） | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・1ヶ所当たり見付面積が0.5㎡を超える開口部，0.5ｍ超える幅木・回縁等は数量を欠除しているか（但し石工事を除く） | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・各部分の仕上の凹凸が，0.05ｍを超える場合は，糸長さ若しくは延べ長さで計測しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・外部，内部に区分して計上されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・材質，規格，形状，寸法，工法等に区分して形状されているか，又設計図の規格・寸法と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・Ｓ造で，ＡＬＣパネル及び，押出成形セメント板用の連結金物や取付金物の躯体工事と仕上げ工事の | [10 empty] | □ | □
区分は設計図の内容と一致しているか，又二重計上はないか，2次ファスナーの見落としはないか
□ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ |  |  |  | ・数量は、材種，厚さ，仕上げ（塗下，片面化粧，両面化粧）毎の区分は設計図に基づいて形状しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | ＡＬＣパネル |  |  |  | ・部位（外壁・屋根・床・間仕切り等），規格，工法，仕様毎に区分して計上しているか， | [10 empty] | □ | □
又設計図の規格・寸法と一致しているか
[6 empty] | ・ＡＬＣパネル間の目地材の施工区分を確認し，ＡＬＣパネルの単価に含まれない場合は計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・ＡＬＣパネル間のウレタン系シーリングは，ＡＬＣパネル工事単価に含まれているにもかかわらず | [10 empty] | □ | □
シーリングを 二重計上していないか
[6 empty] | ・他部材との取り合い部の目地材は防水工事に計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・下地取付金物，開口部補強の計上漏れはないか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 |  |  |  | ・規格，工法，仕様毎に区分して計上しているか，又設計図の規格・寸法と一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 防水工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・材料，工法，部位，仕様毎に区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・外部，内部に区分して計上されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・架台基礎等の1ヶ所当たり見付面積が0.5㎡を超える開口部は，数量を欠除しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 |  |  |  | ・名称変更代価で，担当職員から指示された加硫ゴム系と塩化ビニル樹脂系を比較した安価な単価を採用しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 脱気装置 |  |  |  | ・必要の有無を確認して、材種，箇所数を計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | シーリング |  |  |  | ・目地寸法は，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・石目地のシーリング長さは，「神戸市建築工事積算要領」の目地換算値を採用しているのか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・他の工種で計上されている場合に，重複していないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・ＡＬＣパネルどうし，ＰＣ板どうし，金属性建具どうし等のシーリングは各々の施工単価に含まれている | [10 empty] | □ | □
にもかかわらず重複して計上していないか
[6 empty] | ・二重シール部分の計上漏れはないか，遮音間仕切壁の四周シーリングの計上漏れはないか | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 石工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・材質別に石種・名称（産地）又は級別，仕上，平・曲面（形状），寸法，石厚，工法毎に区分して | [10 empty] | □ | □
計上しているか，又設計図の内容と一致しているか
[6 empty] | ・外部，内部に区分して計上されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・規格，仕様等は設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積りの単価構成を確認したか（アンカー受の縦筋，横筋及ぶ張付用の砂，セメント等が含まれ | [10 empty] | □ | □
ていない場合は別途計上されているか）
[6 empty] | ・主仕上げの表面寸法で計測しているか，又は1ヶ所当たり見付面積が0.1㎡を超える開口部は，数量を欠除しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 壁石張り |  |  |  | ・役物は，石種，仕様，直，曲面別に計上し，仕上げ面の長さ（糸幅）を摘要欄に明記しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・まぐさ，庇下部等の引きﾎﾞﾙﾄの金物を用いる場合，区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | タイル工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・タイルの材質，仕上げ種別，寸法，工法毎に区分して計上しているか，又設計図の内容 | [10 empty] | □ | □
と一致しているか
[6 empty] | ・外部，内部に区分して計上されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・役物類がある場合，平ﾀｲﾙの数量は，役物ﾀｲﾙの面積を差引いているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・コンクリート素地面処理の工法は，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・タイル面積(下地ﾓﾙﾀﾙ面積)=平物タイル面積+役物タイル面積(役物タイル延べｍ×タイル糸幅) | [10 empty] | □ | □
□ |  | 壁大判タイル張り |  |  |  | ・引き金物を用いる場合は，区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
|  | まぐさ、庇先端 | [14 empty] | □ | □
|  | 下部の役物 | [14 empty] | □ | □
□ |  | 木工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・材料費と施工費（部位毎）に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・部材の樹種，等級等は，摘要欄に明記しているか，又規格，仕様等は | [10 empty] | □ | □
設計図の内容と一致しているか
[6 empty] | ・代用樹種の選定は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・銘木類の高価な木材の場合は，専門業者による見積価格としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・施工費の規格の適用は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・開口部の枠，額縁等の数量は，原則として内法寸法によるか所数又は内法寸法の基づく周長としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・計測は，木材の断面に関する限り小数点以下第3まで計測し，計算過程における体積は， | [10 empty] | □ | □
小数点以下第4位としているか
□ |  | 構造材 |  |  |  | ・所要数量の計測は，「設計寸法をｍ単価に切上げた所要長さ」×「断面」×1.05となっているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 造作材 |  |  |  | ・仕上寸法が示されている場合は，片面仕上りは3mmを，両面で5mmを加えたものをひき立て寸法 | [10 empty] | □ | □
としているか
[6 empty] | ・開口部の枠，額縁等の所要数量の計測は「ひき立て寸法による断面」×「内法寸法による長さ」 | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ×1.155（幅木、回縁、ボーダー等は×1.05） | [10 empty] | □ | □
□ |  | 集成材 |  |  |  | ・所要数量は，定尺寸法となっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・化粧張り造作集成材，造作用集成材及び構造用集成材に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 屋根及びとい工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・材質，仕上，板厚，形状，工法等に区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・役物の形式，形状毎に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・裏貼材，断熱材の有無，材質は確認したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・下葺が複合単価に含まれているか，いないか等の単価構成を確認したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・1ヶ所当たり見付面積が0.5㎡を超える開口部は，数量を欠除しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 各種ドレイン |  |  |  | ・ｻｲｽﾞ,材質毎に区分して計上されているか，又設計図に基づいているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用，断熱防水用，塗膜・ﾓﾙﾀﾙ防水用に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・縦引き，横引き，中継用に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | とい |  |  |  | ・材質,形状,寸法毎に区分して形状しているか，又設計図に基づいているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・掃除口，飾ります，排水カバーは別途計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・外部，内部に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 金属工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・材質，形状等の仕様を摘要欄に明記しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・特注の製作金物，複雑な金物等については，該当する設計図の番号，又はディティール記号を | [10 empty] | □ | □
摘要欄に明記しているか，又見積書と設計図の内容と見積内容が一致しているか
[6 empty] | ・工場での防錆塗装は，基本的に製品単価に含まれるので重複して計上していないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・外部，内部に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・1ヶ所当たり見付面積が0.5㎡を超える開口部は，数量を欠除しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 軽量鉄骨 |  |  |  | ・規格毎に区分し，仕上材の種類，工法により野縁の間隔を区分し，摘要欄に明記しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 天井下地 |  |  |  | ・ボード寸法（仕上ボード，捨て張りの有無）と野縁の間隔は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・天井のふところが1.5ｍ以上の場合，振止補強費を別途計上しているか，又摘要欄に | [10 empty] | □ | □
ふところ高さを明記しているか
[6 empty] | ・開口部補強の大きさ，箇所は，代価表で計上し，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・ホール，吹抜け等の大空間の場合，耐震性を考慮した補強の必要性を確認し算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | 又耐震天井の仕様は，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・天井下地の数量と仕上数量(ﾎﾞｰﾄﾞ張り，塗装，ｸﾛｽ等)を照合し，一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・天井点検口の市標準単価には，下地開口補強・ﾎﾞｰﾄﾞ切込・仕上げ張りが含まれているのに，二重計上していないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・天井ｲﾝｻｰﾄは，市場単価には含まれていないため，計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 軽量鉄骨 |  |  |  | ・種類，壁の高さ，仕上の直張，下地張付毎に区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 壁下地 |  |  |  | ・開口部補強は代価で計上し，種類毎に扉開口，ダクト開口，開口寸法毎に区分して計上しているか， | [10 empty] | □ | □
又設計図の内容と一致しているか
[6 empty] | ・壁が梁,ｽﾗﾌﾞ下，天井面まで設置するのか等，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・軽量壁下地と仕上数量（ﾎﾞｰﾄﾞ張り，塗装，ｸﾛｽ等）を照合し，一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・下がり壁の計上漏れはないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・軽量鉄骨壁下地共(耐火間仕切壁，遮音間仕切壁等)の部位による重複計上していないか | [10 empty] | □ | □
又設計図の内容と一致しているか
□ |  | 天井金属 |  |  |  | ・材質，形状，仕上，板厚，製造工法等で区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 成形板張り |  |  |  | ・見切縁は，別途計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 手すり |  |  |  | ・曲げ加工を別途計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 壁・床見切縁 |  |  |  | ・計上漏れはないか | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 製作金物 |  |  |  | ・材質，形状，仕上，寸法等で区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木・水切金物のコーナー加算を計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 左官工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・材種別に部位別，材質，形状，寸法，工法，塗厚，下地面の種別毎に区分して計上して | [10 empty] | □ | □
いるか又設計図の内容と一致しているか
[6 empty] | ・役物について，形状，糸幅を明記しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・建具類の周囲ﾓﾙﾀﾙ充填の数量は，建具類の内法寸法としているか，又外部，内部に区分しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・開口部周囲の見込等の幅が0.05ｍを超える場合，開口部等の属する壁等の同一仕上の場合でも，計測しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 壁モルタル・壁下地モルタル |  |  |  | ・厚さによる塗り回数の補正は適正か | [10 empty] | □ | □
□ |  | 防水入隅処理 |  |  |  | ・必要の有無を確認して，必要な箇所を計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 床コンクリート |  |  |  | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ直仕上，薄張物下地，厚張物下地，ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地，ﾀｲﾙ下地，防水下地等の | [10 empty] | □ | □
|  | 直均し仕上げ |  |  |  | 種別毎に区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか
[6 empty] | ・ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱの場合は，仕上げの有無及び仕様を確認して算出したか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 床モルタル塗り |  |  |  | ・目地切り，防水モルタルの場合，摘要欄に明記しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・床張り物下地モルタル面積＝ビニル床タイル面積＋ビニール床シート面積等 | [10 empty] | □ | □
□ |  | 階段下地モルタル塗り |  |  |  | ・踊場部分は，床下地モルタル塗りとして別途計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 壁モルタル塗り |  |  |  | ・金ごて仕上，刷毛引き仕上，塗装下地，クロス下地等の下地種別に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 柱型モルタル塗り |  |  |  | 又設計図の内容と一致しているか
|  | 梁型モルタル塗り |  |  |  | ・防水モルタル，目地切りの場合，摘要欄に明記しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 壁下地ﾀｲﾙﾓﾙﾀﾙ張り |  |  |  | ・ﾀｲﾙ種別・工法毎に区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・壁ﾀｲﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ面積＝平物ﾀｲﾙ面積＋役物ﾀｲﾙ面積（役物ﾀｲﾙ延ｍ×ﾀｲﾙ幅） | [10 empty] | □ | □
□ |  | モルタル役物 |  |  |  | ・笠木，水切，ボーダー，側溝等は，役物として糸幅毎に計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り |  |  |  | ・石膏系，セメント系等に区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 薄付・厚付仕上塗材 |  |  |  | ・種別，下地毎に区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 複層付仕上塗材 | [14 empty] | □ | □
□ |  | コンクリート下地 |  |  |  | ・合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰは，単価に含んでいるので設計図書に特記した場合のみ計上しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 処理用接着剤 | [14 empty] | □ | □
□ |  | 建具工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・外部，内部に区分して計上されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・建具のｷｰﾌﾟﾗﾝと建具表の数量のくい違いはないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・種別（耐風圧，気密、水密），枠見込，表面仕上等の性能，仕様が見積書と設計図の内容が一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具，鋼製建具，鋼製軽量建具，ｽﾃﾝﾚｽ製建具，ｼｬｯﾀｰ，木製建具及びガラス毎に区分 | [10 empty] | □ | □
して計上しているか，又他に特殊なものがある場合適宣区分して計上しているか
[6 empty] | ・摘要欄の寸法（幅×高さ）等は，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・同じ符号であっても，枠，金物等の違いがある場合は，子番号等を追加して区分しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・表面仕上が焼付塗装の場合は，塗装計測対象外としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積書に含まれている工場塗装，素地ごしらえの範囲（回数）を確認したか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 自動扉開閉装置 |  |  |  | ・数量の計上漏れは無いか，又仕様，性能毎に区分しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | シャッター |  |  |  | ・寸法，仕様，性能毎に区分しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・表面仕上が焼付塗装の場合は，塗装計測対象外としているか | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | ガラス工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・ｶﾞﾗｽの種別，厚さ，1枚の大きさ毎に区分して計上し，摘要欄に明記しているか | [10 empty] | □ | □
又設計図の内容と一致しているか
[6 empty] | ・外部，内部に区分して計上されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・曲面ｶﾞﾗｽ等の特殊な形状，特殊な寸法のｶﾞﾗｽ，吊り工法，ﾘﾌﾞｶﾞﾗｽ等は，枚又は箇所として算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・えぐり，穴明け，小端磨き等の特殊な加工を必要とする箇所が有る場合は，摘要欄に明記しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・カーテンウォール用は，一般と区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・数量は内法寸法による面積とし，かまち，方立，桟等の見付幅が0.1ｍを超える場合は差し引いているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 熱線反射ガラス |  |  |  | ・映像調整は必要か確認し，算出しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | ガラスクリーニング |  |  |  | ・数量はガラス面積としているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | ガラスシーリング |  |  |  | ・種別，形状毎に区分しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・両面シールの場合，数量は，両面長さ（＝片面長さ×2）としているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・構造用シールは，一般と区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 衝突防止表示 |  |  |  | ・片面か，両面か確認して計上したか | [10 empty] | □ | □
□ |  | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・仕様，寸法，形状，工法等毎に区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・平面図と建具表の数量のくい違いはないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・種別（耐風圧，気密、水密），枠見込，表面仕上等の性能，仕様が見積書と設計図の内容が一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | メタルカーテンウォール |  |  |  | ・シーリング材の種別，構造用ガスケットの適用の確認をして，算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・取り合う、笠木，幕板，カーテンボックス，額縁，膳板，耐火ボード等の工事範囲を確認して算出しているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | ＰＣカーテンウォール |  |  |  | ・パネル間の目地材は計測対象外（見積りに含める）としているか，又他部材との目地材は算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・石，タイル，建具等の打込み材やガラスは，計測対象外として各該当科目に計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・打込み材のＰＣ板への打込み費は、ＰＣ板製品に含まれるとして計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・２次ファスナーの計上漏れがないか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 塗装工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・外部，内部に区分して計上されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・下地の種類毎に下地調整種別を計上し，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・単価に素地ごしらえが含まれているか，いないか確認して項目の重複や漏れがないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・金属，鋼製建具及び製作金物については，素地ごしらえ，錆止塗１回までは製作費に含まれている | [10 empty] | □ | □
ので，計上していないか
[6 empty] | ・塗装係数（建具類，鉄骨等）は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・細巾物（幅木，額縁，回縁等）は，糸幅300以下のものになっているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・下地数量（左官，ボード張り等）と塗装面積を照合し，一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・数量は，種別，下地種別，部位毎に計上しているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 各種塗装仕上げ |  |  |  | ・一般面，見上げ面，下地種別，仕様の種別毎に算出しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
□ |  | 錆止め塗料塗り |  |  |  | ・一般面，亜鉛めっき面毎に算出しているか | [10 empty] | □ | □
[17 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 内装工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・市標準単価の資材単価には，材料ロス（5％）及び下請経費を含んでいるため，代価表に | [10 empty] | □ | □
重複して計上していないか
[6 empty] | ・代価表で，資材単価を刊行物，カタログ等により採用する場合，材料ロス及び下請経費を計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・仕上種別，下地種別，部位，厚さ，工法等に区分し計上されているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・1ヶ所当たり見付面積が0.5㎡を超える開口部は，数量を欠除しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・床，天井等の点検口の仕上げ材張りは，各々の仕上材の細目に含め，新たに計上していないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積書の種別，仕様，規格等が設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 照明器具等取付用切込手間 |  |  |  | ・大きさ，数量毎に区分して，代価表で計上されているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 耐火間仕切壁 |  |  |  | ・耐火シール（四周及び継目）の計上漏れはないか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 遮音壁 |  |  |  | ・遮音シール材の仕様を確認して計上されているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | ユニット及びその他工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・外部，内部に区分して計上されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・材種別に，材質，形状，仕様，寸法，工法等に区分して計上されているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積書の種別，仕様，規格等が設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | カーテン |  |  |  | ・生地の計算は適正か（種別は設計図の内容と一致しているか） | [10 empty] | □ | □
□ |  | 屋外付帯工事・排水工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・現状地盤が設計ＧＬより低い場合，屋外付帯施設を設置する場合は，原則根切りはないものと | [10 empty] | □ | □
するので，計上していないか，又盛土は計上しているか
[6 empty] | ・土工事の算出において，異工種（舗装と縁石，舗装の桝等）の重複が，控除されているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・材質，仕様，形状，寸法，工法等が設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・建設発生土を適切に算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・積算の考え方は，神戸市建築工事積算基準（補足資料③）屋外工事の積算の考え方 | [10 empty] | □ | □
（適用は会所，側溝，排水管）と内容が一致しているか
[6 empty] | ・市標準単価を採用する場合は，付図と内容が一致しているか確認したか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 排水管 |  |  |  | ・種別，管径別，基礎種類別に計上しているか，又、設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・数量は，会所，桝の部分を控除されているか(内法長さとしているか） | [10 empty] | □ | □
□ |  | 側溝 |  |  |  | ・側溝の長さと，側溝の蓋の長さは，一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 桝 |  |  |  | ・深さは，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・マンホール，グレーチング蓋等は，材質，用途，適用荷重，メンバーピッチは，設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 自由勾配側溝 |  |  |  | ・勾配調整用のコンクリートを算出しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 舗装工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・材種別に材質，構成，形状，寸法，工法，施工規模，表面仕上げ，施工場所等に区分して | [10 empty] | □ | □
計上しているか，又設計図の内容と一致しているか
[6 empty] | ・各種舗装でマンホール，電柱等1.0㎡以上の構造物は、舗装面積から減じているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・舗装機械運搬費の舗装の施工機械機種は，施工条件に適合したものか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・機械施工，人力施工の区分は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・複合単価には，路盤を含んでいないので，路盤を別途計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | アスファルト舗装 |  |  |  | ・代価表の複合単価の区分，構成は設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 縁石、街きょ |  |  |  | ・直線と曲線を分けて算出しているか | [10 empty] | □ | □
適用の 有無 |  | チェック項目 |  |  |  | チ ェ ッ ク 内 容 | [10 empty] | 設計事務所確認欄
[17 empty] | 主任技術者 | 積算担当
□ |  | 植栽工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・新植，移植，代採根毎に算出しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・樹種，樹高，幹周，枝張り毎に区分して計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・機械施工，人力施工の区分は適正か | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・機械施工の場合，植栽機械運搬費を別途計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・見積書の樹種，樹高，幹周，枝張り等が設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 植込費 |  |  |  | ・数量は，中低木，高木に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・中低木は，樹高，高木は幹周毎に計上しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 外構工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・材種，仕様，寸法，高さ等毎に区分して計上しているか，又設計図の内容と 一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | とりこわし工事
□ |  | 一般事項 |  |  |  | ・施工規模，構造，高さ，工法，立地条件等を考慮した見積の内容となっているか | [10 empty] | □ | □
|  | 見積により算出する場合 |  |  |  | 又設計図の内容と一致しているか
[6 empty] | ・見積単価には，躯体のとりこわし，仕上げ材，造作材及び設備の撤去，分別，積込み，運搬，発生材処分 | [10 empty] | □ | □
有価物の処理，基礎部とりこわしの為の根切り，埋め戻し等の費用，その他必要な条件
を含んでいるか確認したか
[6 empty] | ・仮設工事費は，建物のとりこわし工事費と区分して計上し，仕様等は設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・石綿含有建材，杭，敷地内障害物の撤去等及びその他の計上が必要な場合は， | [10 empty] | □ | □
建物のとりこわし工事費と区分して計上しているか
[6 empty] | ・木造，ＣＢ造以外のとりこわし後の整地は，別途計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・単位は間違っていないか（ｔ，㎥，台等） | [10 empty] | □ | □
□ |  | 仮設工事 |  |  |  | ・防音養生，及び飛散防止のためのシートの数量は，施工条件及び仮設計画図と一致しているか | [10 empty] | □ | □
□ |  | 標準単価等により |  |  |  | ・発生材の運搬費，及び処分費を計上しているか | [10 empty] | □ | □
|  | 積上げる場合 |  |  |  | ・とりこわし単価に，とりこわし機械運搬費が含まれていない場合は，とりこわし機械運搬費を | [10 empty] | □ | □
別途計上しているか
[6 empty] | ・とりこわし機械運搬費を別途計上する場合、とりこわし用２台，積込用１台の合計３台を原則 | [10 empty] | □ | □
として，工事規模に応じて台数を補正しているか
[6 empty] | ・混合廃棄物の処分単価は，分別するものにより各施設に処分可能か確認しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・発生材の中に有価物がある場合，売却益を適切に計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・コンクリート躯体面のタイル及びモルタル類の仕上げ材のとりこわし費を計上していないか， | [10 empty] | □ | □
又運搬費及び処分費は別途計上しているか
[6 empty] | ・とりこわしのベースマシーンの機種は，「神戸市建築工事積算要領」の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・木造，ＣＢ造以外のとりこわし後の整地は，別途計上しているか，又設計図の内容と一致しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・設備等の撤去の必要性について検討したか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・石綿含有建材は，それ以外と区分しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・地下部分及び基礎部のとりこわしの為の根切りは単価に含んでいるにも関わらず計上していないか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・単位は間違っていないか（ｔ，㎥，台等） | [10 empty] | □ | □
□ |  | 発生材の運搬処分 |  |  |  | ・発生材の種別毎に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・運搬距離，ＤＩＤ区間の有無，ダンプトラックの車種毎に区分して計上しているか | [10 empty] | □ | □
[6 empty] | ・処分単価は、特記による処分施設の処分単価を採用しているか | [10 empty] | □ | □
| □ |  |  |  | 1 |  | □ |  | シート防水 | 陸屋根
■

## 改修編
適用の 有無 | チ ェ ッ ク 項 目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 設計事務所確認欄
|  |  | 主任技術者 | 積算担当
改修工事のみ適用が考えられる特有の工種
□ | 内装改修工事 |  |  |  | □
□ | 仮設工事 | ・計上された項目が複合改修毎に，区分して計上されているか | □ | □ | ■
| 墨出 | ・床，壁及び天井下地を下地から撤去し，新設仕上げをする場合のみ計上しているか | □ | □
|  | ・数量は，床，又天井の改修面積としているか | □ | □
|  | ・部屋の全体を改修する場合は，床又は天井の改修面積とし，部屋の一部を改修する場合は | □ | □
改修対象範囲の面積で算出しているか
|  | ・壁のみを新設及び改修する場合は，新設及び改修する壁の全面から１ｍの範囲の床面積 | □ | □
として算出しているか
|  | ・複合改修，個別改修に区分して算出しているか，又その適用は適正か | □ | □
□ | 養生・整理清掃 | ・複合改修，個別改修，塗装塗り替え程度，搬出入通路養生毎に区分して計上されているか | □ | □
| 後片付 | ・床，壁及び天井を全面改修する場合の数量は，床面積としているか | □ | □
|  | ・壁及び天井を全面改修する場合の数量は，天井面積としているか | □ | □
|  | ・壁のみを新設及び改修する場合は，新設及び改修する壁の水平長さに1ｍを乗じた面積 | □ | □
として算出しているか
|  | ・内装改修（塗装改修のみも含む）に伴う既存開口部の養生箇所を図面で確認して計上したか | □ | □
□ | 仮設間仕切り | ・仮設間仕切りの仕様，有無，長さは設計図の内容と一致しているか | □ | □
□ | 内部足場 | ・内部脚立足場の存置期間は，「建築課内規（積算編）2.3.2」の内容と一致しているか | □ | □
|  | ・数量は天井の改修面積としているか | □ | □
|  | ・壁のみを新設及び改修する場合は，新設及び改修する壁の水平長さに1ｍを乗じた面積 | □ | □
として算出しているか
|  |  | □ | □
□ | 撤去工事 | ・石綿含有仕上げ材の指定の有無を確認し，区分して算出しているか | □ | □
|  | ・撤去範囲が，設計図の内容と一致しているか | □ | □
|  | ・カッター切りの有無，範囲が設計図の内容と一致しているか | □ | □
|  | ・内装材撤去で１重張りと2重張りを区分して計上しているか | □ | □
|  | ・部位別に材質，形状，寸法，工法等に区分して計上しているか | □ | □
□ | 床清掃 | ・既存ＲＣ，モルタルの上に，ビニル床材等（塗床材含む）の仕上げを新設又は塗り替え等 | □ | □
する場合，計上しているか
|  |  | □ | □
□ | 軽量鉄骨天井下地 | ・あと施工インサート施工の有無を確認しているか | □ | □
|  |  | □ | □
□ | 防水改修工事
□ | 墨出 | ・数量は，水勾配の調整を必要とする場合のみ計上しているか，又その数量は水勾配 | □ | □
の調整を行う面積としているか
□ | 養生・整理清掃 | ・数量は，改修防水層の平場面積としているか | □ | □
| 後片付 | ・部分改修で図示がない場合の数量は，隣接する既存部分（1.0ｍ幅を標準）を改修防水の平場面積に加算しているか | □ | □
|  | ・工法等で区分して計上しているか | □ | □
□ | 撤去工事 | ・防水層，防水保護層（押さえコンクリート等）に区分して計上しているか | □ | □
□ | 改修工法 | ・設計図の内容と一致しているか | □ | □
□ | 下地補修 | ・下地補修の有無，工法等が設計図の内容と一致しているか | □ | □
17
適用の 有無 | チ ェ ッ ク 項 目 | チ ェ ッ ク 内 容 | 設計事務所確認欄
|  |  | 主任技術者 | 積算担当
□ | 外壁改修工事
□ | 墨出 | ・外壁モルタル塗り，外壁タイル張りを撤去し，新たに仕上げする場合のみ計上しているか | □ | □
|  | ・数量は，外壁改修面積としているか | □ | □
□ | 養生・整理清掃 | ・数量は，改修する外壁面の水平長さに2ｍを乗じた面積としているか，なお，2.0ｍ以内 | □ | □
に仮囲いが設置される場合は，仮囲いの設置位置からの範囲としているか
|  | ・改修する外壁が部分的な場合，改修面の水平長さに両側1.0ｍを加算しているか | □ | □
|  | ・既存外部建具の改修が伴わない既存外壁タイル張り等を撤去する場合，既存開口部の養生は | □ | □
開口部面積を別途計上しているか
□ | 外部足場 | ・改修内容に応じた足場としているか，又設計図の仮設計画図の内容と一致しているか | □ | □
|  | ・外部足場の存置期間は，「建築課内規(積算編）2.3.1」に基づき，存置除外期間を考慮しているか | □ | □
|  | ・外壁調査がある場合は，原則枠組本足場としているか | □ | □
|  | ・数量は，外壁改修が部分的な場合は，改修壁長さに両側1ｍを加算しているか | □ | □
□ | 改修工法 | ・工法，材種等毎に区分して計上し，設計図の内容と一致しているか | □ | □
□ | 建具改修工事
□ | 墨出 | ・既存の壁に開口を設けて，新規に建具を取り付ける場合のみ計上しているか（カバー工法は計上していないか） | □ | □
|  | ・数量は，建具の内法寸法による面積としているか | □ | □
□ | 養生・整理清掃 | ・建具のみを改修する場合，整理清掃後片付けのみ計上しているか（養生費は計上していないか） | □ | □
| 後片付 | ・数量は，外部建具の場合は建具幅に1ｍを乗じた面積とし，内部建具の場合は建具幅に | □ | □
2ｍを乗じた面積としているか
|  | ・内部建具が，床及び天井改修に含まれる場合，重複して計上していないか | □ | □
□ | 撤去工事 | ・撤去工法の場合，建具周囲のはつりを計上しているか | □ | □
□ | 改修工法 | ・工法毎に区分して計上し，設計図の内容と一致しているか | □ | □
□ | 塗装改修工事
□ | 墨出 | ・計上していないか | □ | □
□ | 養生・整理清掃 | ・床，壁及び天井を全面改修する場合の数量は，床面積としているか | □ | □
| 後片付 | ・壁及び天井を全面改修する場合の数量は，天井面積としているか | □ | □
|  | ・下地調整を省いた塗装改修の場合，整理清掃後片付は計上していないか | □ | □
|  | ・壁のみを改修する場合は，改修する壁の水平長さに1ｍを乗じた面積として算出しているか | □ | □
□ | 資材搬入通路
□ | 養生・整理清掃 | ・改修を行わない廊下，階段室，ホール等を対象とし，数量は，通路幅を2ｍとした床面積としているか | □ | □
|  | 又廊下幅が2ｍ未満の場合はその幅としているか（ＥＶの数量は台数とする） | □ | □
|  | ・改修範囲内の交通部分については数量の重複計上していないか | □ | □
□ | 撤去工事
□ | 一般事項 | ・撤去工法（コンクリートブレーカー，人力又は併用等）により区分して計上しているか、 | □ | □
又設計図の内容と一致しているか
|  | ・処分費が撤去単価に含まれていない場合は，別途計上しているか | □ | □
|  | ・混合廃棄物の処分単価は，分別するものにより各施設に処分可能か確認しているか | □ | □
|  | ・石綿含有建材は，それ以外と区分しているか，又撤去の単価は，撤去手間のみとし， | □ | □
撤去に必要な養生等の仮設は別途計上しているか（飛散防止のための必要な散水は含む）
|  | ・有価物の売却益を，計上していないか | □ | □
□ | 養生・整理清掃 | ・撤去部分，及びこれに係る範囲の面積を計上しているか | □ | □
18

## 概算数量ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
概算数量チェックリスト
科目 | 名称 | 単位 | チェック項目 |  |  | 数量確認欄
０．特殊基礎 | 各項目 |  |  | 積算基準により項目の漏れを確認 |  | 概算数量 | 設計数量
１．直接仮設 | 水盛やりかた | ㎡ | ≧ | 建築面積
| 墨出し現寸型板 | 〃 | ≧ | 延床面積
| 外部足場 | 〃 | ＜＞ | 外壁面積（外壁周長×高さ×1.05～1.3）
| 安全手すり | ｍ | ≒ | 外壁周長
| 内部足場 | 〃 | ≦ | 延床面積
| 養生 | 〃 | ＝ | 〃
| 整理清掃 | 〃 | ＝ | 〃
２．土工事 | 根切り | ｍ３ | ≒ | １階床面積×根切り深さ×（総堀）1+1.2・Ａ
|  | ｍ３ | ≒ | １階床面積×根切り深さ×（つぼ堀）0.4～0.6
| 埋め戻し | ｍ３ | ≒ | 根切り－（GL以下の基礎・地下構造物
の体積＋地業・捨コンの体積）
|  | ｍ３ | ＝ | 根切り－残土処分
残土処分
| （A種搬入土） | ｍ３ | ＝ | 根切り
| （B種場内土） | ｍ３ | ＝ | GL以下の基礎・地下構造物の体積
+地業・捨コンの体積
３．地業 | 砂利地業 | ｍ３ | ≒ | １階床面積×（ベタ基礎）1.0＋0.3・Ａ×厚さ
１階床面積×（独立基礎）0.3×厚さ
４．コンクリート | 捨コンクリート | ｍ３ | ≒ | １階床面積×（ベタ基礎）1.0＋0.3・Ａ×厚さ
型枠 |  | ｍ３ | ≒ | １階床面積×（独立基礎）0.3×厚さ
| 土間コンクリート | ｍ３ | ≒ | １階床面積×厚さ
| 無筋コンクリート | ｍ３ | ≒ | R階床面積×厚さ
| (防水押え） |  |  | （防水面積）平面
| 鉄筋コンクリート | ｍ３ | ＜＞ | 延床面積×0.5～0.8
| 軽量コンクリート | ｍ３ | ＜＞
| 型枠 | ㎡ | ＜＞ | 延床面積×3.5～6.5
コンクリート数量×6.0～9.0
| コンクリート足場 | ㎡ | ＝ | 延床面積
５．鉄筋 | 鉄筋（所要数量） | ｔ | ＜＞ | 延床面積×0.06～0.09
| ガス圧接 | ヶ所 | ＜＞ | ｔ当り×7.0～13.0
６．鉄骨工事 | 鉄骨（所要数量） | ｔ | ＜＞ | 面積×0.05～0.08
（SRC造） | 工場溶接長 | ｍ | ＜＞ | ｔ当り溶接長
|  |  |  | 全溶接 | 60～130
|  |  |  | HTB 併用 | 50～80
|  |  |  | H型鋼 | 50～80
７．防水 | 屋根防水層 | ㎡ | ≒ | R階床面積
| 同立上り | ㎡ | ＞ | R階立上り周長×0.4・Ａ
８．タイル | 外壁タイル張り | ㎡ | ≒ | 外壁周長×高さ-外部建具面積
| 役物 | ｍ | ＜＞ | 外壁タイル張り面積×0.9～1.3
９．金属 | インサート | ヶ |  | 天井張り面積×1.5
| 軽量鉄骨天井下地 | ㎡ | ≒ | 天井張り面積
| 軽量鉄骨壁下地 | ㎡ | ≒ | 壁張付け面積×0.5～0.6
１０．左官 | 床仕上げ合計 | ㎡ | ≒ | 延床面積×0.9
１１．内装 | 内壁仕上げ合計 | ㎡ | ≒ | √(延床面積÷部屋数)×４×1.1×天井高
×部屋数-(外部建具面積+内部建具面積×2)
延床面積×1.4～1.8
| 天井仕上げ合計 | ㎡ | ＜＞ | 延床面積×0.8～0.9
１２．建具 | 外部建具 | ㎡ | ≒ | 延床面積×0.25×Ａ/0.3
Ａ＝建築面積当りの周長（ｍ）
| 内部建具 | ㎡ | ≒ | 延床面積×0.06～（0.08）～0.12
| ガラス面積 | ㎡ | ≒ | 外部建具面積＋内部建具ガラス面積
1３．塗装 | 外壁塗装面積 | ㎡ | ≒ | 外壁周長×高さ-外部建具面積
（注）上記は概算数量であり、あくまでも目安として活用するもので、これに当てはまらない場合があります。
（注）Ａ＝建築面積（㎡）当りの周長（ｍ） |  |  |  | 参考資料：「建築工事の積算」建築工事積算研究会 編より
19