## 共通（新築時）
実施計画申請等及び建築にあたっての事前届出等のフロー図（新築）
| 進出企業 | 都市局内陸・臨海振興課（管理担当） |  |  |  |  | 2025-04-01
|  | （提出書類等） |  | （提出書類受付日等）
| 進出協議 | [5 empty] | 都市局 内陸・臨海振興課（企業誘致担当）
申込書の提出
令和 年 月 日
決定通知
令和 年 月 日
【※注】参照
契約・協定の締結
令和 年 月 日
土地引渡
| 令和 年 月 日 | ﾁｪｯｸ
|  | □ | 実施計画申請等の説明 |  | ／ |  | ※土地引渡の翌日から
|  | □ | 実施計画申請等書式交付 |  | ／ |  | 6カ月以内（契約書）
[5 empty] | 受付日 | 承認日
| 右記申請等の受付条件 | □ | 実施計画申請書 |  | ／ | ／
| （審査期間 約３週間） | □ | 【汚水】引込工事調整結果報告書（内陸のみ） |  | ／ | ／
| ・土地引渡し後 | □ | 歩道一部改築工事、道路占用 事前審査願い出書 |  | ／ | ／
| 【※注】 但し、状況に応じ「譲受人（賃借人）決定通知交付」後、かつ「土地確定測量決定」後、実施することがある。 |  | ※未移管道路に限る。移管済道路は直接道路管理者と協議
|  | □ | 屋外広告物設置協議書（設置時） |  | ／ | ／
※「屋外広告物条例手続」とは別に必要
【各関係課】
|  | □ | 開発許可手続き（必要な場合） |  | ／ | ／
|  | □ | 土壌汚染対策法届出（必要な場合） |  | ／ | ／
|  | □ | 地区計画届出（必要な地区） |  | ／ | ／
| 「建築にあたっての事前届出書」 | □ | その他関係法令・条例申請届出（各関係課） |  | ／ | ／
| の受付条件 | [5 empty] | 電子申請 （都市局都市計画課）
| ・契約の締結後 |  |  |  | ／
・実施計画申請等の承認後
| ・建築確認申請の15or35日前 | □ | 事前届出書（実施計画申請と照合） |  | ／ | ／ | 関係法令等担当課
| 建築確認申請 | [5 empty] | 電子通知（回答）
| （指定確認検査機関） |  |  |  |  | ／ | （建築住宅局建築安全課）
交付された書類を添付
令和 年 月 日
| 右記の申請 | □ | 道路占用・掘削工事申請 |  | ／ | ／ | （仮設）
| 掘削工事等着工は引渡し後 |  | 歩道切り下げ工事
|  |  | 引込管等占用・工事等 |  | ／ | ／ | （本設）
※未移管道路に限る。移管済道路は直接道路管理者に申請
(留意点） １．実施計画申請書等・建築にあたっての事前届出書等の審査期間は、案件等により延びる場合がある。 ２．本書に記載以外にも関係法令ほか必要な手続きがあるので留意すること。
| 着工 | □ | 工事着手届（工程表） |  | ／
| 令和 年 月 日 |  | 管理担当→企業誘致担当
| 竣工 | □ | 工事完了届 |  | ／
令和 年 月 日
|  | □ | 完了検査 |  |  | ／
| 完了検査による是正 | □ | 是正報告書等 |  | ／ | ／
令和 年 月 日
| 操業開始 | □ | 操業開始届 |  | ／
| 令和 年 月 日 |  | 管理担当→企業誘致担当