## 工事検査関係書類
工事・検査関係書類 | [13 empty] | ○ | ×
時期 | 場面 | 書類 | 根拠となる法令・規程等 | 様式 | 備 考 | 根拠法令・規程上の提出者・提出先 （または提示者・提示先） |  | 実務上の提出者・提出先 （または提示者・提示先） |  | 必要 部数 | 提出時期 | チェック |  | 済
必要
[6 empty] | 提出者・提示者 | 提出先・提示先 | 提出者・提示者 | 提出先・提示先 |  |  |  | （済）
工事要求～契約 | □工事施工の依頼 | 工事要求決議書 | ・「契約事務手続規程」第４条 | 様式第１号 |  | 工事要求課 | － | 工事要求課 |  | 1
|  | 工事要求書 | ・「契約事務手続規程」第４条 | 様式第２号 |  | 工事要求課 | 工事担当課 | 工事要求課 | 工事担当課 | 1 | 決裁後速やかに
|  | 工事請負契約要求書 | ・「契約事務手続規程」第４条 | 様式第３号 |  | 工事要求課 | 工事担当課 | 工事要求課 | 工事担当課 | 1 | 決裁後速やかに
| □契約締結の要求 | 請負契約要求決議書 | ・「契約事務手続規程」第５条 | 様式第１号 |  | 工事担当課長 | － | 工事担当課 |  | 1
|  | 工事要求書 | ・「契約事務手続規程」第５条 | 様式第２号 |  | 工事担当課長 | 契約監理課 | 工事担当課 | 契約監理課 | 1 | 決裁を受けたのち
|  | 工事請負契約要求書 | ・「契約事務手続規程」第５条 | 様式第３号 |  | 工事担当課長 | 契約監理課 | 工事担当課 | 契約監理課 | 1 | 決裁を受けたのち
| □契約の締結 | 請負人及び請負金額等決定通知書 | ・「契約事務手続規程」第９条 | 様式第４号 |  | 契約監理課長 | 工事担当課 | 契約監理課 | 工事担当課 | 1 | 契約締結時
|  | 工事請負契約決定通知書 | ・「契約事務手続規程」第９条 | 様式第５号 |  | 契約監理課長 | 工事担当課 | 契約監理課 | 工事要求課 （工事担当課経由） | 1 | 契約締結時
契約～工事着手 | □監督員の指定 | 監督員指定書 | ・「契約規則」第５３条 ・「工事監督規程」第３条 ・「建築工事監督要綱」第２条 |  |  | 主管課長 | 監督員 | 工事担当課長 | 監督員 | 1 | 契約締結後速やかに
|  | 監督員（設置）通知書 | ・「神戸市工事請負契約約款」第９条 |  |  | 主管課長 | 請負人 | 工事担当課 | 請負人 | 1
|  | 委託監督員通知書 | ・「神戸市工事請負契約約款」第９条 |  | ・監督業務を委託した場合 | 主管課長 | 請負人 | 工事担当課 | 請負人 | 1
| □検査員の指定 | 工事検査員指定協議書 | ・「神戸市契約規則」第５９条 ・「神戸市工事検査規程」第４条 ・「神戸市工事検査規程細目」 第４条 | 様式－１ | ・市長が定める工事請負金額以上の工事（500万円） | 主管課長 | 建設局道路部担当課長 （工事監理担当） | 工事担当課長 | 建設局技術管理課 | 1 | 請負人決定後速やかに
|  | 工事検査員選定（指定）通知書 | ・「神戸市契約規則」第５９条 ・「神戸市工事検査規程」第４条 ・「神戸市工事検査規程細目」 第４条 | 様式－１ | ・建設局道路部担当課長は選定のみ。主管課（工事担当課）で決裁をとって「指定」となる。 | 建設局道路部担当課長 （工事監理担当） | 主管課長 | 建設局道路部担当課長 （工事監理担当） （検査員押印後） | 工事担当課 | 1
| □契約締結に係る手続き | 工事内訳明細書 | ・「神戸市工事請負契約約款」第３条 ・「契約事務手続規程」第７条 | 様式第６号 |  | 請負人 | (正)契約監理課 (副)工事担当課 | 請負人 | 工事担当課 （契約監理課へ１部） | 3 | 契約締結後14日以内
|  | 工事着手届・工程表 | ・「神戸市工事請負契約約款」第３条 ・「契約事務手続規程」第７条 | 様式第７号 |  | 請負人 | (正)契約監理課 (副)工事担当課 | 請負人 | 工事担当課 （契約監理課へ１部） | 3 | 契約締結後速やかに （工程表は契約締結後14日以内）
|  | 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者設置通知書（当初） | ・「建設業法」第２６条 ・「神戸市工事請負契約約款」 第１０条 （・「神戸市工事施工体制確認要領」３（２）） | 所定 | （※建設業法第２６条３項に該当する工事（請負金額2,500万円以上、建築一式工事5,000万円以上）は、専任であること。） | 請負人 | 契約監理課長 | 請負人 | 契約監理課 （工事担当課へ2部） | 3 | 契約監理課指定期日まで
|  | 主任技術者・監理技術者経歴書（当初） | ・「神戸市工事施工体制確認要領」３（２） | 所定 |  | 請負人 | 契約監理課長 | 請負人 | 契約監理課 （工事担当課へ2部） | 3 | 契約監理課指定期日まで
|  | 「監理技術者資格者証」等貼付用紙（当初） | ・「建設業法」第２６条 ・「神戸市工事施工体制確認要領」３（２） | 所定 |  | 請負人 | 契約監理課長 | 請負人 | 契約監理課 （工事担当課へ2部） | 3 | 契約監理課指定期日まで
|  | 建設業退職金共済制度掛金収納書貼付用紙 |  | 所定 |  | 請負人 | 契約監理課 | 請負人 | 契約監理課 | 1 | 契約締結後1ヶ月以内
|  | 建設業退職金共済制度掛金収納書（写し） | ・「特記仕様書」（総則） |  |  | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 監督員 | 1 | 契約締結後1ヶ月以内及び工事完成時
|  | 現場代理人兼務届 | ・「現場代理人の兼務に関する手続要領」第3条 | 第１号様式（第３条） | ・請負金額が2,500万円（建築一式の場合は5,000万円）未満の工事（単価契約による工事を除く。） | 請負人 | 神戸市長 | 請負人 | 契約監理課 （保管は兼務元・兼務先 の工事担当課各1部） | 4
| □建設リサイクル | 「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」 第13条に基づく書面（当初） | ・「建設リサイクル法」第１３条 | 所定 | ・建設リサイクル法対象工事 | 契約の当事者で相互に交付 |  | 請負人 | 受付：工事担当課 受領・保存：契約監理課 控えを請負人へ | 2 | 契約後速やかに
|  | 通知書（※） ・再生資源利用（促進）計画書（通知書添付書類） | ・「建設リサイクル法」第１１条 | 所定 CREDAS | ・建設リサイクル法が対象工事 ※神戸市長部局、財産区、道路公社以外では、「届出書」となる。 | 発注者 | 建設リサイクル係 | 工事担当課 | 建設リサイクル係 | 2 | 工事着手の前日まで ※届出の場合、工事着手の7日前まで
|  | 再生資源利用（促進）計画書 | ・神戸市公共建設ゼロエミッション推進に向けた方針-フォローアップ実施要領- | CREDAS | ・建設リサイクル法が対象工事 ※神戸市長部局、財産区、道路公社以外では、「届出書」となる。 | 発注者 | 建設リサイクル係 | 工事担当課 | 建設リサイクル係 | 1 | 工事着手の前日まで（電子情報共）
|  | 行動状況確認書-施工- | ・神戸市公共建設ゼロエミッション推進に向けた方針-フォローアップ実施要領- | 所定 | ・実態調査対象工事のうち混廃搬出工事 | 発注者 | 建設リサイクル係 | 工事担当課 | 建設リサイクル係 | 1 | 工事着手の前日まで（電子情報共）
| □アスベスト | 事前調査の結果に関する書面 （特定工事に該当する場合は、上記に加え届出に必要な事項を記載した書面（届出書）） | ・「大気汚染防止法」第18条の17第1項 |  | ・平成18年9月1日以降に新築・増築・改築した部分に関する工事は対象外 | 受注者 | 発注者 | 請負人 | 工事担当課 | 1 | 届出前（届出不要の場合は着手前）
| □工事情報システムへの登録 | 登録のための確認のお願い | ・「特記仕様書」（一般共通事項） ・「建設業法」第２６条３項 ・「神戸市工事施工体制確認要領」３（２） | CORINS | ・工事請負金額 500万以上の工事 ※内容確認、発注者情報記入のうえ業者へ返す | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 監督員 | 1 | 契約締結後10日以内に登録 （土日、祝日等を除く。）
|  | 登録内容確認書 | ・「特記仕様書」（一般共通事項） ・「建設業法」第２６条３項 ・「神戸市工事施工体制確認要領」３（２） | CORINS | ・工事請負金額 500万以上の工事 | 請負人 | 監督員 （提示） | 請負人 | 監督員 （提示） | 1 | 契約締結後10日以内に登録 （土日、祝日等を除く。）
| □施工体制 | 施工体制台帳 | ・「建設業法」第２４条の７ （「建設業法施行令」第７条の４） ・「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第15条 ・「特記仕様書」（総則） |  | ・下請契約を締結した工事（下請金額にかかわらず作成する） ・工事現場に備えると共に写しを監督員に提出 | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 監督員 | 1
|  | （施工体系図） | ・「建設業法」第２４条の７ （「建設業法施行令」第７条の４） ・「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第15条 ・「特記仕様書」（総則） |  | ・工事現場及び公衆の見やすい場所に掲示 | 請負人 | － | 請負人 | － | 1
| □前金払の請求時 | 公共工事前払金交付申請書 | ・「公共工事の前払金に関する規則」第３条 | 様式 | ・前払金の対象（公共工事の前払金に関する規則第２条） ・保証事業会社と保証契約を締結したとき | 請負人 | 市長 | 請負人 | 契約監理課 | 1 | 概ね契約締結後1ヶ月以内
|  | 保証契約証書 | ・「建設業法」第２１条 ・「公共工事の前払金に関する規則」第３条 |  | ・前払金の対象（公共工事の前払金に関する規則第２条） | 請負人 | 神戸市に寄託 | 請負人 | 契約監理課 | 1
|  | 公共工事前払金交付通知書 |  | 所定 | ・前払金の対象（公共工事の前払金に関する規則第２条） ・保証事業会社と保証契約を締結したとき | 契約監理課長 | 工事担当課 （工事要求課経由） | 契約監理課長 | 工事担当課 （工事要求課経由） | 1
| □損害保険等の締結の確認 | 「保険証書」の写し | ・「神戸市工事請負契約約款」 第４９条 ・「特記仕様書」（一般共通事項） |  |  | 請負人 | 神戸市長 | 請負人 | 監督員 | 1
工 事 中 | □適宜 | 指示書 | ・「神戸市工事契約約款」第９条 ・「標準仕様書」（1.1.2） |  | ・各々保管 | 監督員 | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 2
|  | 打合簿等 | ・「標準仕様書」（1.1.2） |  | ・各々保管 | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 工事担当（監督員） | 2
|  | 工事進捗状況報告書 | [5 empty] | 請負人 | 監督員 | 1 | 5億以上もしくは工事担当課が必要と認める工事
|  | 夜間（休日）作業願い | [5 empty] | 請負人 | 監督員 | 1
|  | 長期休暇の現場管理および連絡先について | [5 empty] | 請負人 | 監督員 | 1
|  | 台風時等の工事現場安全対策報告 | [5 empty] | 請負人 | 監督員 | 1
工 事 中 |  | 工事現場施工体制等チェック様式 （施工体制の把握に関する確認方法と対応方法） 「施工プロセス」チェックリスト（建築・設備工事） （参考資料） | ・「神戸市工事施工体制確認要領」４（１） | 別紙－１ （別紙－２、３） |  | 監督員 | 上司（※） | 監督員 | 総括監督員 又は 工事担当課長 | 1 | ※上司への報告は、施工体制に不適切な点がある場合、又は一括下請けの疑義がある場合
|  | 実施工程表 | ・「標準仕様書」（1.2.1） |  |  | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 監督員 | 1
| □過積載防止対策 | 搬出車両記録票 計量票 | ・過積載防止対策要領 | 様式１ | ・請負人は監督員の確認後「計量票」の返却を求めることができる。 | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 監督員 | 1 | 毎月1回又は監督員から請求があった場合
| □監督員の変更 | 監督員（変更）通知書 | ・「神戸市工事請負契約約款」 第９条 ・「建設業法」第１９条の２（権限、意見申し出方法） |  |  | 主管課長 | 請負人 | 工事担当課長 | 請負人 | 1
| □検査員の変更 | 工事検査員変更依頼書 | ・「神戸市契約規則」第５９条 ・「神戸市工事検査規程」第４条 ・「神戸市工事検査規程細目」 第５条 | 様式ー２ | ・市長が定める工事請負金額以上の工事 （500万円） | 検査員 | 主管課長 建設局道路部担当課長 （工事監理担当） | 検査員 （作成は監督員） | 工事担当課 建設局技術管理課 | 1
|  | 工事検査員選定（指定）通知書（変更） | ・「神戸市契約規則」第５９条 ・「神戸市工事検査規程」第４条 ・「神戸市工事検査規程細目」 第５条 | 様式ー２ | ・建設局道路部担当課長は選定のみ。主管課（工事担当課）で決裁をとって「指定」となる。 | 建設局道路部担当課長 （工事監理担当） | 主管課長 | 建設局道路部担当課長 （工事監理担当） （検査員押印後） | 工事担当課長 | 1
| □施工体制の変更 | 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者設置通知書（変更） | ・「神戸市工事請負契約約款」 第１０条 ・「神戸市工事施工体制確認要領」３（２） ・「建設業法」第２６条３項 | 所定 | ※建設業法第２６条３項に該当する工事は、専任制の確認が必要 | 請負人 | 契約監理課長 | 請負人 | 契約監理課 （工事担当課へ2部） | 3
|  | 主任技術者・監理技術者経歴書（経歴） | ・「神戸市工事施工体制確認要領」３（２） | 所定 |  | 請負人 | 契約監理課長 | 請負人 | 契約監理課 （工事担当課へ2部） | 3
|  | 監理技術者資格者証等貼付用紙（変更） | ・「建設業法」第２６条 ・「神戸市工事施工体制確認要領」３（２） | 所定 |  | 請負人 | 契約監理課長 | 請負人 | 契約監理課 （工事担当課へ2部） | 3
|  | 登録のための確認のお願い | ・「特記仕様書」（一般共通事項） ・「建設業法」第２６条３項 ・「神戸市工事施工体制確認要領」３（２） | CORINS | ・工事請負金額 2,500万以上の工事 ※内容確認、発注者情報記入のうえ業者へ返す | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 監督員 （工事担当課） | 1
|  | 登録内容確認書 | ・「特記仕様書」（一般共通事項） ・「建設業法」第２６条３項 ・「神戸市工事施工体制確認要領」３（２） | CORINS | ・工事請負金額 2,500万以上の工事 | 請負人 | 監督員 （提示） | 請負人 | 監督員 （工事担当課） （提示） | 1
| □中間前金払の請求時 | 中間前金払認定請求書 兼 認定調書 | ・「神戸市工事請負契約約款」 第３２条 （債務負担行為の場合は、第３９条） ・「公共工事の前払金に関する事務処理要綱」第８条 | 所定 | ・保証事業会社と保証契約を締結したとき | 請負人 | 神戸市長 | 請負人 | 工事担当課 （保管は契約監理課、 工事担当課、 1部は請負人） | 3 | 請負人の請求があったときは直ちに
|  | ・工事履行報告書 | ・「中間前金払認定請求書兼認定調書」の添付資料 |  | ・保証事業会社と保証契約を締結したとき | 請負人 | 神戸市長 | 請負人 | 工事担当課 （保管は契約監理課、 工事担当課、 1部は請負人） | 3 | 請負人の請求があったときは直ちに
| □中間技術検査時 | 工事検査通知書 | ・「行政調査規則」第7条 | 作成要領の書式 |  | 工事担当課長 | 行政監察部担当課長 | 工事担当課 | 建設局技術管理課 | data | 検査の７日前までに
|  | 中間技術検査報告書 | ・「神戸市中間技術検査要領」 | 別記様式 | ・ 「神戸市中間技術検査要領」に定める対象工事 （５億円以上かつ工期６ヶ月以上の工事、1億円以上の低入札価格契約工事他） | 検査員 | 工事担当課長 | 検査員 | 工事担当課長 | 1
|  | 工事成績採点表 | ・「工事成績評定要領」第５ | 別紙様式３－２ |  | 検査員 | － | 検査員 | － | 1
| □部分払時 | 工事検査通知書（出来高検査） | ・「行政調査規則」第7条 | 作成要領の書式 |  | 工事担当課長 | 行政監察部担当課長 | 工事担当課 | 建設局技術管理課 | data | 検査の７日前までに
|  | 工事出来高検査員指定書 | ・「神戸市契約規則」第５９条 |  | ・500万円未満の工事 | 主管課長 | － | 工事担当課長 | － | 1
|  | 工事出来高検査報告書兼支払計算書 | ・「契約事務手続規程」第１０条 ・「神戸市工事請負契約約款」第３６条 （債務負担行為の場合は、第４０条） | 様式第１２号 |  | 検査員 ⇒工事担当課長 | (正)契約監理課 (副)工事担当課 | 工事担当課 ⇒検査員 ⇒工事担当課 | (正)契約監理課 (副)工事担当課 | 2 | 検査の結果、合格と認めたとき
|  | 工事部分払請求書兼出来高内訳書 | ・「契約事務手続規程」第９条の２ ・「神戸市工事請負契約約款」第３６条 （債務負担行為の場合は、第４０条） | 様式第１３号 | ・工事部分払請求書 | 請負人 ⇒工事担当課長 | (正)契約監理課 (副)工事担当課 | 請負人 ⇒工事担当課 | (正)契約監理課 (副)工事担当課 | 2 | 請負人から出来高部分について部分払いの請求があったとき
|  |  | ・「契約事務手続規程」第１０条 ・「神戸市工事請負契約約款」第３６条 （債務負担行為の場合は、第４０条） |  | ・出来高内訳書 | 検査員 ⇒工事担当課長 | (正)契約監理課 (副)工事担当課 | 工事担当課 ⇒検査員 ⇒工事担当課 |  |  | 検査の結果、合格と認めたとき
|  | 工事成績採点表 | ・「工事成績評定要領」第５ | 別紙様式３－２ |  | 検査員 | － | 検査員 | － | 1
| □設計変更、工期延長 | 請負契約審査会議案 | ・「神戸市請負契約審査会要綱細目」第４条 | 別記様式 | ・神戸市請負契約審査会要綱細目に定める契約変更（40日以上の工期延長、20%又は2,000万円を超す請負金額変更（400万円以下の場合、10億円超えるもので2%以内かつ5,000万円以下の変更を除く）） | 工事担当課 | 契約監理課 | 工事担当課 | 契約監理課 | 1 | 審査会前の金曜まで
|  | 工事請負契約変更要求決議書 | ・「契約事務手続規程」第８条 | 様式第９号 |  | 工事担当課長 | 契約監理課 | 工事担当課 | 契約監理課 | 2
|  | 工事請負契約変更要求書 | ・「契約事務手続規程」第８条 | 様式第１０号 |  | 工事担当課長 | 契約監理課 | 工事担当課 | 契約監理課 | 1
|  | ・契約変更理由書 | ・「工事請負契約の要求手続きについて（通知）」 |  |  | 工事担当課長 | 契約監理課 | 工事担当課 | 契約監理課 | 2
|  | 工事請負契約変更決定通知書 | ・「契約事務手続規程」第９条 | 様式第１１号 |  | 契約監理課長 | 工事担当課 | 契約監理課長 | 工事担当課 | 1 | 契約を締結したとき
|  | 工事設計変更内訳明細書 |  |  |  | 請負人 | 工事担当課長 | 請負人 | 契約監理課 （工事担当課へ2部） | 3
|  | 登録のための確認のお願い | ・「特記仕様書」（一般共通事項） | CORINS | ※内容確認、発注者情報記入のうえ業者へ返す | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 監督員 | 1
|  | 登録内容確認書 | ・「特記仕様書」（一般共通事項） | CORINS |  | 請負人 | 監督員 （提示） | 請負人 | 監督員 （提示） | 1
| □乙の請求による工期延期 | 工期延期願 | ・「神戸市工事請負契約約款」第２１条 |  |  | 請負人 | 神戸市長 | 請負人 | 工事担当課 契約監理課 | 3
|  | 工事請負契約変更要求決議書 | ・「契約事務手続規程」第８条 | 様式第９号 |  | 工事担当課長 | 契約監理課 | 工事担当課長 | 契約監理課 | 2
|  | 工事請負契約変更要求書 | ・「契約事務手続規程」第８条 | 様式第１０号 |  | 工事担当課長 | 契約監理課 | 工事担当課長 | 契約監理課 | 1
|  | ・契約変更理由書 | ・「工事請負契約の要求手続きについて（通知）」 |  |  | 工事担当課長 | 契約監理課 | 工事担当課長 | 契約監理課 | 2
|  | ・工事工程表（第 回） | （・「契約事務手続規程」） | 様式７号 |  | 請負人 | 神戸市長 | 請負人 | 工事担当課 契約監理課 | 3
| □工事遅延 | 工事遅延について | ・「神戸市契約規則」第３３条 ・「神戸市工事請負契約約款」第４３条 |  |  | 神戸市 | 請負人 | 工事担当課 | 請負人 | 1
| □成績不良 | 工事施工中における成績状況報告書 | ・「契約事務手続規程」第１０条 |  |  | 工事担当課 | 契約監理課長 | 工事担当課 | 契約監理課 | 1 | そのつど
| □部分完成 | 工事一部完成届 | ・「神戸市工事請負契約約款」第３７条 ・「契約事務手続規程」第９条の２ | 様式第７号 |  | 請負人 | (正)契約監理課 (副)工事担当課 | 請負人 | 工事担当課 （契約監理課へ1部） | 3
|  | 工事一部完成検査合格報告書 | ・「神戸市工事請負契約約款」第３７条 ・「神戸市契約規則」第６３条 |  |  | 検査員 | 主管課長 （正本は契約監理課へ送付） | 検査員 | 工事担当課 （正本は契約監理課へ送付） | 2 | 検査の結果、合格と認めたとき
|  | 工事一部完成通知書 | ・「神戸市公有財産規則」第６１条 | 様式第１７号 | ・建物の新築・増築・改築又は取壊しをしたとき。 | 工事担当課 | 管財課長 財産所管課等の長 | 工事担当課 | 管財課 所管課等 | 2
工 事 中 |  | 仮使用承認申請書 | ・「建築基準法」第１８条 |  | ・確認済証の交付を受ける前に工事中の施設の一部を供用開始する場合 | 神戸市 | 特定行政庁 | 工事担当課 | 特定行政庁 | 2
|  | 仮使用承認通知書 | ・「建築基準法」第１８条 |  | ・確認済証の交付を受ける前に工事中の施設の一部を供用開始する場合 | 特定行政庁 | 神戸市長 | 特定行政庁 | 工事担当課 | 1
| □部分使用 | 工事目的物一部使用願い | ・「神戸市契約規則」第３２条 ・「神戸市工事請負契約約款」第３１条 |  | ・工事完成前に全部または一部を使用する工事 | 神戸市 | 請負人 | 工事担当課 （工事要求課が作 成） | 請負人 | 1 | 必要とする場合
| □事故発生に係る事務処理 | 事故速報 | ・「標準仕様書」（1.3.10） ・「神戸市工事安全管理委員会通知」 | 様式－１ |  | 工事担当課 | 工事安全管理委員会事務局 契約監理課 本庁担当課 など | 工事担当課 又は請負人 | 建設局技術管理課 道路部工務課 契約監理課 など | 1 | 事故発生後速やかに 必要に応じて建設局道路部工務課、各局庶務担当課などへ併せて報告
|  | 事故報告書 | ・「神戸市工事安全管理委員会通知」 | 様式－２，３ | ・道路等における事故 | 工事担当課 | 建設事務所 | 工事担当課 | 建設事務所 | 2 | 事故発生より１週間以内
|  | 事故発生報告書 | ・「神戸市工事安全管理委員会通知」 | 別紙１ |  | 工事担当課 | 安全部会事務局 （うち1部は安全部会事務局⇒工事安全管理委員会事務局） | 工事担当課 | 住宅都市局技術管理課 （うち1部は住宅都市局技術管理課⇒建設局技術管理課） | 2 | 事故発生より1ヶ月以内
|  | 事故報告様式 | ・「神戸市工事安全管理委員会通知」 | 別紙２ | ・ＳＡＳに登録する必要のある事故以外 | 工事担当課 | 安全部会事務局 （うち1部は安全部会事務局⇒工事安全管理委員会事務局） | 工事担当課 | 住宅都市局技術管理課 （うち1部は住宅都市局技術管理課⇒建設局技術管理課） | 2 | 事故発生より1ヶ月以内
|  | ＳＡＳ事故報告書 | ・「神戸市工事安全管理委員会通知」 | ＳＡＳ | ・ＳＡＳに登録する必要のある事故 | 工事担当課 | 工事安全管理委員会事務局 | 工事担当課 | 建設局技術管理課 | 2
完成時 | □工事完了 | 工事完了通知書 | ・「建築基準法」第１８条 |  | ・計画通知を行った工事 | 建築主 | 建築主事 | 工事担当課 | 建築主事 | 1 | 工事完了日から4日以内
|  | 防火対象物使用開始届 | ・「神戸市火災予防条例」第５２条 ・「神戸市火災予防規則」第１２条 | 様式第９号 | ・防火対象物等について新築等して使用する場合 | 工事担当課 | 所轄消防署長 | 工事担当課 | 所轄消防署 | 2 | 使用開始の日の７日前まで
|  | 工事完成届 | ・「神戸市工事請負契約約款」第２９条 ・「契約事務手続規程」第９条の２ | 様式第７号 |  | 請負人 | (正)契約監理課 (副)工事担当課 | 請負人 | 工事担当課 （契約監理課へ1部） | 3
|  | 現場代理人兼務解除届 | ・「現場代理人の兼務に関する手続要領」第3条 | 第２号様式（第３条） | ・請負金額が2,500万円（建築一式の場合は5,000万円）未満の工事（単価契約による工事を除く。） | 請負人 | 神戸市長 | 請負人 | 工事担当課 （保管は契約監理課 ２部・兼務先の工事 担当課1部） | 4
|  | 工事完成検査員指定書 | ・「神戸市契約規則」第５９条 |  | ・500万円未満の工事 | 主管課長 | － | 工事担当課長 | － | 1
|  | 工事検査通知書 | ・「行政調査規則」第7条 | 作成要領の書式 |  | 工事担当課長 | 行政監察部担当課長 | 工事担当課 | 建設局技術管理課 | data | 検査の７日前までに
|  | 工事完成検査合格報告書 | ・「神戸市契約規則」第６３条 ・「神戸市工事請負契約約款」第２９条 ・「契約事務手続規程」第１０条 | 様式第１４号 |  | 検査員 | 主管課長 （正本は契約監理課へ送付） | 検査員 | 工事担当課 （正本は契約監理課へ送付） | 2
|  | 工事成績報告書 （細目別評定点採点表） | ・「工事成績評定要領」第７，８ ・「契約事務手続規程」第１０条 | 別紙様式１、２ |  | 工事担当課長 （検査員及び監督 員） | 契約監理課長 | 工事担当課 （検査員及び監督 員） | 契約監理課 | 1 | 完成検査合格後１４日以内
|  | ・工事成績採点表 （工事成績採点の考査項目別運用表（建築･設備工事）） （「施工プロセス」チェックリスト（建築･設備工事）） | ・「工事成績評定要領」第５ | 別紙様式３－１ | ・評定の結果を別紙様式１，２に記録 | 担当監督員 ⇒主任監督員 ⇒検査員 | － | 担当監督員 ⇒主任監督員 ⇒検査員 | － | 1
|  | ・工事成績採点の考査項目別運用表（建築・設備工事 簡易版） | ・「工事成績評定要領」 | 別紙７－２ | ・単価契約工事及び1件500万円未満の請負工事で適用可能
|  | ・工事の技術的難易度評価表 | ・「工事成績評定要領」第５ | 別紙様式 ４－３，４ | ・評定の結果を別紙様式１，２に記録 | 主任監督員 | － | 主任監督員 | － | 1
|  | 工事成績評定通知書 | ・「工事成績評定要領」第９ ・「工事成績評定通知実施要領」第３条 | 別記様式第１ | ・500万円未満は請負人の要求があった場合に限り | 神戸市長 | 請負人 | 工事担当課 | 請負人 | 1
| □完成・引渡し | 工事完成通知書 | ・「神戸市公有財産規則」第６１条 | 様式第１７号 | ・建物の新築・増築・改築又は取壊しをしたとき。 | 工事担当課 | 管財課長 財産所管課等の長 | 工事担当課 | 管財課 所管課等 | 2
|  | 引渡書（鍵等） | ・「特記仕様書」（一般共通事項） |  |  | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 所管課 （監督員を経由） | 3
|  | 登録のための確認のお願い（竣工時） | ・「特記仕様書」（一般共通事項） | CORINS | ※内容確認、発注者情報記入のうえ業者へ返す | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 監督員 | 1
|  | 登録内容確認書（竣工時） | ・「特記仕様書」（一般共通事項） | CORINS | ・工事請負金額2,500万円以上の工事 | 請負人 | 監督員 （提示） | 請負人 | 監督員 （提示） | 1
|  | 工事写真 | ・「神戸市工事請負契約約款」第１４条 ・「標準仕様書」（1.2.4） |  |  | 請負人 | 神戸市長 | 請負人 | 監督員 | 1 | 請求から7日以内
|  | 再生資源利用（促進）実施書 | ・神戸市公共建設ゼロエミッション推進に向けた方針-フォローアップ実施要領- | ＣＲＥＤＡＳ | ・実態調査対象工事（建設リサイクル法対象工事） | 発注者 | 建設リサイクル係 | 工事担当課 | 建設リサイクル係 | 1 | 工事完了後速やかに（電子情報共）
|  | 行動状況確認書-施工- | ・神戸市公共建設ゼロエミッション推進に向けた方針-フォローアップ実施要領- | 所定 | ・実態調査対象工事のうち混廃搬出工事 | 発注者 | 建設リサイクル係 | 工事担当課 | 建設リサイクル係 | 1 | 工事完了後速やかに（電子情報共）
|  | 建設業退職金共済制度掛金収納書（写し） | ・「特記仕様書」（総則） |  |  | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 監督員 | 1
|  | 「マニフェスト（Ｅ票）」の写し又は受渡確認票 | ・「特記仕様書」（総則） |  | ・原本は請負業者が保管 | 請負人 | 監督員 （提示） | 請負人 | 監督員 （提示） | 1
|  | 建設資材廃棄物引渡完了報告書 | ・「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化 に関する条例」第１８条の１１ ・「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化 に関する規則」 第２０条の８ ・「特記仕様書」（総則） | 様式12号の７ | ・各廃棄物のマニュフェスト（Ｂ２票）の写しを添付 | 請負人 | 環境局事業系廃棄物対策部 監督員 | 請負人 | 環境局事業系廃棄物対策部 監督員 | 1 | すべての産業廃棄物の引渡しが完了してから15日以内
|  | 産業廃棄物等処分申請書 |  |  | ・ポートアイランド２期において建設発生土の処分を申請する場合 | 請負人 | 処分先 | 請負人 （工事担当課の押印） | 処分先 | 1
|  | グリーン調達（建築）実績個別調査票（請負人用） | ・「特記仕様書」（総則） | 所定 |  | 請負人 | 監督員 | 請負人 | 監督員 | 1
| □担保検査時 | 担保検査員指定書 | ・「神戸市契約規則」第５９条 |  |  | 主管課長 | － | 工事担当課長 | － | 1
|  | 工事担保検査合格報告書 | ・「神戸市契約規則」第６３条 ・「契約事務手続規程」第１０条 | 様式第１５号 |  | 検査員 | 主管課長 （正本は契約監理課へ送付） | 検査員 | 工事担当課 （正本は契約監理課へ送付） | 2 | 検査の結果、合格と認めたとき
適宜 | □当初～完成後 | 工事進捗状況表 | ・「行政調査規則」第7条 | 作成要領の書式 | ・月一回（月末）に所属で取りまとめて報告する。 | 工事担当課 | 行政監察部担当課長 | 工事担当課 | 建設局技術管理課 | 1