## 土砂・資材運搬計画書
土砂・資材運搬計画書（届出書）
[16 empty] | 令和 |  | 3 |  | 年 | 4 |  | 月 | 6 |  | 日
神戸市建設局
| ○○建設事務所長 |  |  |  | 様
[7 empty] | 届出者 （施主） |  |  | 住所 |  | 神戸市○○区１丁目２－３
[10 empty] | 氏名 |  | 神戸株式会社 代表取締役 神戸 太郎
[15 empty] | ℡ | ０７８－１２３－４５６７
[7 empty] | 工事施行者 |  |  | 住所 |  | 神戸市○○区４丁目５－６
[10 empty] | 氏名 |  | 垂水建設株式会社 代表取締役 垂水 次郎
[15 empty] | ℡ | ０７８－４５６－１２３４
1 | 宅造 |  | 許可番号 |  |  | 令和 |  |  | 3 | 年 |  | 4 | 月 |  | 1 | 日 |  |  | 第 | ２－１ | [5 empty] | 号
| 工 事 名 称 |  |  |  |  | ○○地区造成工事
2 | 施工場所 |  |  |  |  | 神戸市○○区７丁目８－９
3 | 搬出先 |  |  | 場所 |  | 〇〇市○○区１丁目８－９
4 | 工事期間 |  |  |  |  | 令和 |  | 3 |  | 年 | 4 |  | 月 | 20 |  | 日 | から |  | 61 |  |  |  |  | 日間
[6 empty] | 令和 |  | 3 |  | 年 | 6 |  | 月 | 19 |  | 日 | まで
5 | 土砂搬出入量 |  |  |  |  | 搬入 |  |  |  | m3 | 搬出 | 500 |  |  | m3 | 合計 | 500 |  |  | m3 | 10 |  |  | t車 | 84 |  | 台
[21 empty] | 6 |  |  | m3
6 | 資材運搬
7 | 一日当たり |  |  |  |  | 土砂 |  | 84 |  |  |  |  | 台 | ／ | 所要日数 |  |  | 10 |  |  | ＝ | 8.4 |  |  | 台／日
| 運搬量 |  |  |  |  | 資材 | [6 empty] | 台 | ／ | 所要日数 | [5 empty] | ＝ |  |  |  | 台／日
なお、土砂資材搬出入について、次の事項を遵守することを誓約します。
| （１） | 道路構造物（舗装・側溝・ガードレール・カーブミラー・街灯等）を破損・汚損させた場合は、建設事務所の指示に従い直ちに当方にて復旧・清掃いたします。
| （２） | タイヤ付着の泥等で道路を汚損しないよう、場内で洗車いたします。
| （３） | 過積載を行わないとともに、一般車輌・付近住民に迷惑のかからないよう十分注意して運搬し、トラブル等生じたときは当方にて責任をもって対処いたします。
| （４） | 運搬計画に変更が生じた場合は速やかに変更計画書を提出いたします。
| （５） | 工事完了後は必要に応じて完了届を提出し、建設事務所の確認を受けます。
【添付書類】 |  |  | 付近見取り図・工程表・運搬経路図・現況写真（舗装・構造物等がわかるように）・標示板設置
箇所図・交通整理人配置図・その他
「開発」「宅造」どちらか該当する方を記入する。
３は、主に土砂について記入する。
「切土済残土の搬出先」「盛土用土砂搬入元」どちらか該当する方を記入する。
残土搬出の場合は残土処分地または他工事流用先、土砂搬入の場合は購入先または他工事流用元を記入する。
擁壁築造用の生コンや舗装工事用のアスファルト合材等の資材搬入があれば記入する。
※残土処分先（他工事流用先）または購入先（流用元）等を明記
※コンクリート、As合材等の資材搬出入を明記
セルの背景色が灰色を入力、水色は自動入力される。

## 土砂・資材運搬変更計画書
土砂・資材運搬変更計画書（変更届出書）
[17 empty] | 令和 |  | 3 |  | 年 | 5 |  | 月 | 1 |  | 日
神戸市建設局
| ○○建設事務所長 |  |  |  |  | 様
[8 empty] | 届出者 （施主） |  |  | 住所 |  | 神戸市○○区１丁目２－３
[11 empty] | 氏名 |  | 神戸株式会社 代表取締役 神戸 太郎
[16 empty] | ℡ | ０７８－１２３－４５６７
[8 empty] | 工事施行者 |  |  | 住所 |  | 神戸市○○区４丁目５－６
[11 empty] | 氏名 |  | 垂水建設株式会社 代表取締役 垂水 次郎
[16 empty] | ℡ | ０７８－４５６－１２３４
| 令和 | 3 |  | 年 | 4 |  | 月 | 6 |  | 日付け にて計画書を提出しましたが、
下記の理由により変更計画書を提出します。
1 | 宅造 |  | 許可番号 |  |  |  | 令和 |  | 3 |  | 年 | 4 |  | 月 | 1 |  | 日 |  |  | 第 | ２－１ | [5 empty] | 号
| 工 事 名 称 | [5 empty] | ○○地区造成工事
2 | 施工場所 | [5 empty] | 神戸市○○区７丁目８－９
3 | 搬出先 |  |  | 場所 |  |  | （当初）
〇〇市○○区１丁目８－９
（変更）
4 | 工事期間 | [5 empty] | （当初） |  | 令和 |  | 3 |  | 年 | 4 |  | 月 | 20 |  | 日 | から |  | 61 |  |  |  |  | 日間
[9 empty] | 令和 |  | 3 |  | 年 | 6 |  | 月 | 19 |  | 日 | まで
[7 empty] | （変更） |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | から | [6 empty] | 日間
[9 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | まで
5 | 土砂搬出入量 | [5 empty] | （当初）
[7 empty] | 搬入 |  |  |  | m3 | 搬出 | 500 |  |  | m3 | 合計 | 500 |  |  | m3 | 10 |  |  | t車 | 84 |  | 台
[22 empty] | 6 |  |  | m3
（変更）
[7 empty] | 搬入 |  |  |  | m3 | 搬出 | 600 |  |  | m3 | 合計 | 600 |  |  | m3 | 10 |  |  | t車 | 100 |  | 台
[22 empty] | 0 |  |  | m3
6 | 資材運搬 | [5 empty] | （当初）
（変更）
7 | 一日当たり | [5 empty] | （当初）
[7 empty] | 土砂 |  | 84 |  |  |  |  | 台 | ／ | 所要日数 |  |  | 10 |  |  | ＝ | 8.4 |  |  | 台／日
[7 empty] | 資材 | [6 empty] | 台 | ／ | 所要日数 | [5 empty] | ＝ |  |  |  | 台／日
| 運搬量 | [5 empty] | （変更）
[7 empty] | 土砂 |  | 100 |  |  |  |  | 台 | ／ | 所要日数 |  |  | 10 |  |  | ＝ | 10 |  |  | 台／日
[7 empty] | 資材 | [6 empty] | 台 | ／ | 所要日数 | [5 empty] | ＝ |  |  |  | 台／日
8 | 変更理由 | [5 empty] | 造成基盤の変更
【添付書類】 |  |  | 付近見取り図・実施工程表（変更前／後）・その他
セルの背景色が灰色を入力、水色は自動入力される。

## 土砂・資材運搬計画書（完了届）
土砂・資材運搬計画書（届出書） 完了届
[17 empty] | 令和 |  | 3 |  | 年 | 6 | 月 | 15 | 日
神戸市建設局
| ○○建設事務所長 |  |  |  |  | 様
[8 empty] | 届出者 （施主） |  |  | 住所 |  | 神戸市○○区１丁目２－３
[11 empty] | 氏名 |  | 神戸株式会社 代表取締役 神戸 太郎
[16 empty] | ℡ | ０７８－１２３－４５６７
[8 empty] | 工事施行者 |  |  | 住所 |  | 神戸市○○区４丁目５－６
[11 empty] | 氏名 |  | 垂水建設株式会社 代表取締役 垂水 次郎
０７８－４５６－１２３４
|  | 令和 | 3 |  | 年 | 5 |  | 月 | 1 |  | 日付け にて計画書を提出した
|  | 下記の工事は、令和 | [5 empty] | 3 |  | 年 | 6 |  | 月 | 12 |  | 日をもって完了しました。
1 | 宅造 |  | 許可番号 |  |  |  | 令和 |  |  | 3 | 年 |  | 4 | 月 |  | 1 | 日 |  |  | 第 | ２－１ |  |  |  | 号
| 工 事 名 称 | [5 empty] | ○○地区造成工事
2 | 施工場所 | [5 empty] | 神戸市○○区７丁目８－９
3 | 搬出先 |  |  | 場所 |  |  | 〇〇市○○区１丁目８－９
4 | 工事期間 | [5 empty] | 令和 |  | 3 |  | 年 | 4 |  | 月 | 20 |  | 日 | から |  | 61 |  |  |  | 日間
[7 empty] | 令和 |  | 3 |  | 年 | 6 |  | 月 | 19 |  | 日 | まで
【添付書類】 |  |  | 付近見取り図・写真（着手前及び完了後 ※舗装・構造物等がわかるように）
【道路管理者確認欄】
| 道路の復旧・清掃箇所 | [5 empty] | (所在・路線)
(概要)
□なし
セルの背景色が灰色を入力、水色は自動入力される。