## （様式3）スケジュール
【様式３】システム構築・稼働までの想定スケジュール
作業内容 | 令和7年度 |  | 令和８年度 | [11 empty] | 令和９年度
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
契約 | bar: 令和7年度 2月
要件定義
基本設計
詳細設計
開発
単体テスト
結合テスト
システムテスト
運用テスト支援
データ移行
マニュアル作成
教育・訓練
本稼働 | bar: 令和９年度 4月