## 増額様式Ａ
様式Ａ
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額概算計算書
神戸市○○局○○部○○課長 |  | 様
請負人
住所
氏名
工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 変動額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、 複数枚になってもよい。
３．変動額から請負人の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、数量計算書を用いてもよい。

## 増額様式Ｂ－１
様式Ｂ－１
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額計算書
神戸市○○局○○部○○課長 |  | 様
請負人
住所
氏名
工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 変動額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。 なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するものとする。
３．変動額から請負人の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 増額様式Ｂ－２
様式Ｂ－２
令和○○年○○月○○日
請負代金額変更請求額計算書
神戸市○○局○○部○○課長 |  | 様
請負人
住所
氏名
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | 四国石油 | R○年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | 四国石油 | R○年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 四国石油 | R○年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | 四国石油 | R○年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | 四国石油 | R○年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 四国石油 | R○年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | R○年１０月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | R○年１１月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | 四国石油 | R○年１２月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめる ものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう 要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 増額様式Ｂ－３
様式Ｂ－３
令和○○年○○月○○日
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記載例
再生骨材 | 40mm | m3 | 3000 | 2000 | 6000000 | 北海道砂利 | R○年4月 | 軽油 | 1.2号 | L | 700 | 90 | 63000 | 東京石油
[8 empty] | 軽油 | 1.2号 | L | 300 | 90 | 27000 | 大阪石油
再生骨材 | 40mm | m3 | 5000 | 2000 | 10000000 | 北海道砂利 | R○年7月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 100 | 50000 | 東京石油
[8 empty] | 軽油 | 1.2号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 大阪石油
重建設機械 | ブルドーザ21t級 | 回 | 1 | － | － | 四国リース | R○年8月 | 軽油 | 1.2号 | L | 500 | 110 | 55000 | 四国石油
[10 empty] | 計 | 3000

## 増額様式Ｂ－４
様式Ｂ－４
令和○○年○○月○○日
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 札幌市西区 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 札幌市西区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 1880 | ＝ | 139580
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
記載例
建設機械名・規格 | ブルドーザ ２１ｔ級 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 富良野町 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 富良野町
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (t)
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ | 650 | ＝ | 30250
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[5 empty] | ×（ |  | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板等）の運搬にかかる燃料代金計算総括表（提出資料）
記載例
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | 江別市 |  | 現場所在地 |  | 旭川市南が丘 |  | 機械搬出場所 |  | 江別市
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃(t) | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | (km) | (台)
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）+ | 0 | ＝ | 380000
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝
[7 empty] | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）+ |  | ＝

## 増額様式Ｂ－５
様式Ｂ－５
令和○○年○月○○日
工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更請求について（申出書）
神戸市○○局○○部○○課長 |  | 様
請負人
住所
氏名
下記対象資材について、実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入時期 | 搬入時期 | 購入単価 | 比較時期 | 実勢単価 | 変動額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | R○年○月 | R○年○月 | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | － | R○年○月 | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
ガソリン | ○ | Ｌ | ○○．○ | R○年○月 | － | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
○○ | ○ | m3 | ○○．○ | R○年○月 | R○年○月 | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | 類似品（○○）
○○ | ○ | m3 | ○○．○ | － | R○年○月 | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
(注)
１．実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望する場合は、実勢単価以上になることを確認した資料を 作成し、監督員に提出するものとする。
２．実勢単価は物価資料より確認することを原則とするが、確認できない場合は類似資材における価格を準用することも可能。
３．申し出た対象資材については、当該地域での市場取引価格が確認できる２社以上の見積りを、実際に現場に搬入した月 もしくは購入した月に取得し、その都度監督員に提出すること。なお、実際の購入先は含めない。
４．見積書は、工期内の代表的な月（１ヶ月以上）とし、工事全期間の提出は要しない。 なお、見積書の有効期限は、実際に「現場に搬入された月もしくは購入した月」を含むものとする。
５．見積書提出後、購入価格に大幅な変更が生じた場合は、その都度、当該地域での市場取引価格が確認できる ２社以上の見積りを監督員に提出すること。
６．上記３．～５．に基づく証明書類が提出されない場合は、適当と判断できない。

## 減額様式A
（様式Ａ）
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額 概算計算書
請負人
住所
氏名 |  |  |  | 様
神戸市○○局○○部○○課長
工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更請求額（概算）の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 （※１） | 当初 設計単価 （※２） | 当初 設計金額 | 鋼材類の 使用目的 | 購入 想定年月 （※３） | 購入 想定単価 （※４） | 購入 想定金額 | 変動額 | 備 考
［記載例］
異形棒鋼 | SD295A D19 | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | Ａ１橋台 | R○年○月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
異形棒鋼 | SD295A D19 | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | Ｐ１橋脚 | R○年○月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
異形棒鋼 | SD295A D19 | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | Ａ２橋台 | R○年△月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
異形棒鋼 | SD295A D19 | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | Ｐ２橋脚 | R○年△月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
異形棒鋼Ｄ１９ 計 |  | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | Ｄ１９ 合計
異形棒鋼 | SD295A D25 | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | Ａ１橋台 | R○年○月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
異形棒鋼 | SD295A D25 | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | Ｐ１橋脚 | R○年○月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
異形棒鋼 | SD295A D25 | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | Ａ２橋台 | R○年△月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
異形棒鋼 | SD295A D25 | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | Ｐ２橋脚 | R○年△月 | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
異形棒鋼Ｄ２５ 計 |  | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | Ｄ２５ 合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |  |  | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○
軽油 | １．２号 | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | － | R○年△月 ～ R○年×月 | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○
軽油 計 |  |  | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | 軽油 合計
ガソリン |  | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | － | R○年△月 ～ R○年×月 | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○
ガソリン 計 |  |  | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○,○○○ | ｶﾞｿﾘﾝ 合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  |  |  | ○,○○○,○○○ | ○,○○○,○○○
変動額 合計 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
変動額 合計 | [9 empty] | ○,○○○,○○○ | 落札率・税込
請負代金額（Ｐ） | [9 empty] | ○,○○○,○○○
Ｐ×１％ | [9 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
◆当表の「購入想定年月」・「購入想定単価」に対して、請負人は実際の「購入年月」・「購入単価」に係る証明資料の提出を 行うことが出来るものとする。
◆当表の【単品スライド請求額】については概算であり、以降の協議金額を縛るものではない。
※１ ： 「数量」とは、請求時点で契約済みの数量をいう。
※２ ： 「当初設計単価」とは、工事入札月における物価資料等の掲載価格をいう。
※３ ： 「購入想定年月」とは、鋼材類にあっては計画工程表或いは実施工程表から判断した対象資材の購入月（搬入月）を、 燃料油にあっては［工期開始の翌月～工期末の前々月まで］をいう。
※４ ： 「購入想定単価」とは、鋼材類にあっては購入月（搬入月）における対象資材の実勢価格を、燃料油にあっては 期間内における実勢価格の平均値をいう。

## 減額様式Ｂ－１
（様式Ｂ－１）
令和○○年○月○○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
神戸市○○局○○部○○課長 |  |  |  | 様
請負人
住所
氏名
請負代金額の変更額（スライド額）の算出に必要な購入価格・数量等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
［記載例］
異形棒鋼 | ＳＤ２９５Ａ Ｄ１９ | ｔ | 80 | 90000 | 7200000 | ○○○○ | R○年10月 | Ａ１橋台 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ２９５Ａ Ｄ１９ | ｔ | 80 | 90000 | 7200000 | ○○○○ | R○年11月 | Ｐ１橋脚 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ２９５Ａ Ｄ１９ | ｔ | 80 | 80000 | 6400000 | ○○○○ | R○年12月 | Ａ２橋台 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ２９５Ａ Ｄ１９ | ｔ | 80 | 80000 | 6400000 | ○○○○ | R○年１月 | Ｐ２橋脚 | 有 | 別添○○
Ｄ１９ 合計 |  |  | 320 |  | 27200000
異形棒鋼 | ＳＤ２９５Ａ Ｄ２５ | ｔ | 50 | 100000 | 5000000 | ○○○○ | R○年10月 | Ａ１橋台 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ２９５Ａ Ｄ２５ | ｔ | 50 | 100000 | 5000000 | ○○○○ | R○年11月 | Ｐ１橋脚 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ２９５Ａ Ｄ２５ | ｔ | 50 | 90000 | 4500000 | ○○○○ | R○年12月 | Ａ２橋台 | 有 | 別添○○
異形棒鋼 | ＳＤ２９５Ａ Ｄ２５ | ｔ | 50 | 90000 | 4500000 | ○○○○ | R○年１月 | Ｐ２橋脚 | 有 | 別添○○
Ｄ２５ 合計 |  |  | 200 |  | 19000000
鋼材類 合計 |  |  |  |  | 46200000
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | 四国石油 | R○年９月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 110 | 1100000 | 四国石油 | R○年10月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 四国石油 | R○年11月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 合計 |  |  | 35000 |  | 3600000
ガソリン |  | L | 1000 | 150 | 150000 | 四国石油 | R○年10月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○
ガソリン |  | L | 1000 | 140 | 140000 | 四国石油 | R○年11月 | 現場内重機 | 有 | 別添○○
ガソリン 合計 |  |  | 2000 |  | 290000
燃料油 合計 |  |  |  |  | 3890000
軽油 | １．２号 | L | 3000 |  | 0 | 四国石油 | R○年10月頃 | 現場内重機 | 無 | (未証明分)
軽油 | １．２号 | L | 5000 |  | 0 | 四国石油 | R○年11月頃 | 現場内重機 | 無 | (未証明分)
軽油（未証明分） 合計 |  |  | 8000
(注)
◆購入年月、購入単価等に係る証明資料を、当表と併せて監督員に提出すること。
◆監督員より、購入数量に対する証明書を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 減額様式Ｂ－２
様式Ｂ－２
令和○○年○月○○日
工事請負契約約款第２４条第６項に基づく請負代金額の変更請求について（申出書）
神戸市○○局○○部○○課長 |  | 様
請負人
住所
氏名
下記対象資材について、実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入時期 | 搬入時期 | 購入単価 | 比較時期 | 実勢単価 | 変動額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | R○年○月 | R○年○月 | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | － | R○年○月 | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
ガソリン | ○ | Ｌ | ○○．○ | R○年○月 | － | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
○○ | ○ | m3 | ○○．○ | R○年○月 | R○年○月 | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○ | 類似品（○○）
○○ | ○ | m3 | ○○．○ | － | R○年○月 | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○ | ○○○,○○○
(注)
１．実際の購入金額により価格変動後の金額を算定することを希望する場合は、実勢単価以上になることを確認した資料を 作成し、監督員に提出するものとする。
２．実勢単価は物価資料より確認することを原則とするが、確認できない場合は類似資材における価格を準用することも可能。
３．申し出た対象資材については、当該地域での市場取引価格が確認できる２社以上の見積りを監督員に提出すること。 なお、実際の購入先は含めない。
４．見積書は、工期内の代表的な月（１ヶ月以上）とし、工事全期間の提出は要しない。 なお、見積書の有効期限は、実際に「現場に搬入された月もしくは購入した月」を含むものとする。