## 導入スケジュール
（様式4）導入スケジュール
会社名
No | 工程区分 | 役割分担 |  |  | 主要成果物 | 作業スケジュール | [20 empty] | 総作業工数(人日) |  |  | 備考
|  | 本業務受託者 | 本市 | 業務システム 事業者 |  | 令和8年度 | [8 empty] | 令和9年度 | [11 empty] | PM | SE | PG
[6 empty] | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[6 empty] | 令和8年度 12月: 工数合計（人日） | 0 | 0 | 0

## 記載例
（様式５）導入スケジュール(記載例）
会社名
No |  | 役割分担 |  |  | 主要成果物 | 作業スケジュール | [15 empty] | 総作業工数(人日) |  |  | 備考
|  | 本業務受託者 | 本市 | 業務システム 事業者 |  | 令和8年度 | [8 empty] | 令和9年度 | [6 empty] | PM | SE | PG
[6 empty] | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
1 | 要件定義 | ◎：主体 | △：協議・調整 |  | 要件定義書 | [16 empty] | 10 | 20 | 5
2 | 設計 | ◎：主体 | 〇：承認 |  | 基本設計書 詳細設計書 | [16 empty] | 5 | 20 | 50
3 | 開発 | ◎：主体 | 〇：承認 |  | 単体テスト報告書 | [16 empty] | 3 | 15 | 80
4 | 環境構築 | ◎：主体 |  | △：協議・調整 | パラメータシート | [16 empty] | 3 | 10
5 | 検証 | ◎：主体 | 〇：承認 | △：協議・調整 | 検証結果報告書 | [16 empty] | 5 | 10 | 5
6 | 本稼働 | ◎：主体 | △：協議・調整 |  | 稼働報告書 | [16 empty] | 1 | 3 | 3 | bar: 令和9年度 6月
7 | 移行 | △：協議・調整 | △：協議・調整 | ◎：主体 | [17 empty] | 1 | 20
8
9
10
[6 empty] | 令和8年度 12月: 工数合計（人日） | 28 | 98 | 143