## Sheet1
別紙「工事提出書類（フレックス方式）」
工事関係書類 |  | 様式 | 書類作成者 |  | 書類作成の位置づけ |  |  |  |  | 提出時期 （フレックス方式） | 備考
マニュアル 書類No | 書類名称
|  |  | 監督員 | 請負人 | 提出 |  |  | 提示 | その他
[5 empty] | 監督員 | 契約監理課 | その他
9 | 工期通知書 | 様式9号 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 契約締結までに | 全体工期内で工期（＝実工期）を設定。
1 | 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者設置通知書 | 様式-1 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 工期の始期日の前日
2 | 主任技術者・監理技術者経歴書 | 様式-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 工期の始期日の前日
3 | 工事内訳明細書 | 様式-8 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  | 工期の始期日後14日以内
4 | 工事着手届 | 様式-7 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  | 工期の始期日後速やかに
5 | 工事工程表 | 様式-7 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  | 工期の始期日後14日以内
6 | 建設業退職金共済制度「掛金収納書」貼付用紙 | 様式-5 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 工期の始期日後1ヶ月以内
8 | 公共工事前払金交付申請書 | 様式-6 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 契約締結後概ね1ヶ月以内
11 | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第13条に基づく書面（当初） |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 工期の始期日
15 | 監督員設置通知書（当初） |  | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  | 工期の始期日
16 | 工事実績情報システム（CORINS）受注時 |  |  | ○ |  |  | JACICに登録 |  |  | 土日祝除く、契約後10日以内 | フレックス方式の場合も契約日が基準。 確度の高い技術者を仮で登録し、後日変更が生じた場合は変更登録を行う。 登録する「工期」及び「技術者情報 従事期間」は契約書に記載する工期（余裕期間を含まない）とする。
17 | 施工計画書（当初） |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 工期の始期日後速やかに
20 | 工事測量結果 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 工期の始期日後直ちに
98 | 工事検査員選定通知書 |  | ○ |  |  |  | 技術管理課 |  |  | 工期の始期日後速やかに
23～28 | 工事打合せ簿 | 様式-10 | ○ | ○ | ○ |  | 請負人 |  |  | 工期の始期日以降 | 余裕期間中は工期ではないため、工事打合せ簿等の正式な書類は作成しない。事前打合せを行うことは妨げないが、配置予定技術者は他工事で専任または常駐している可能性があるため留意すること。
参考）
※フレックス方式：請負人が工事の始期と終期を全体工期内で選択できる方式
余裕期間
工期（実工期）
契約締結日
工期の始期日
工期の終期日
全体工期