## 工事関係書類一覧表
工事関係書類一覧表 神戸市版
工事関係書類 |  |  |  |  | 様式 | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置づけ | [5 empty] | 提出時期 | 書類作成の根拠 | 提出形式 | 備考
作成時期 | 種別 |  | No. | 書類名称 |  | 監督員 | 請負人 | 提出 |  |  | 提示 | その他
[8 empty] | 監督員 | 契約監理課 | その他 | 請負人保管 | 監督員へ連絡 | 監督員へ納品
工事着手前 | 契約関係書類 |  | 1 | 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者設置通知書 | 様式-1 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契約時 | 神戸市工事請負契約約款第10条1項 | 紙/電子 | 健康保険証等の写し(監理技術者は監理技術者証の写し)を提出
工事着手前 | 契約関係書類 |  | 2 | 主任技術者・監理技術者経歴書 | 様式-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契約時 | 神戸市工事請負契約約款第10条1項 | 紙/電子
工事着手前 | 契約関係書類 |  | 3 | 工事内訳明細書 | 様式-8 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  |  | 契約後14日以内 | 神戸市工事請負契約約款第3条 | 紙/電子 | 契約監理課に送付
工事着手前 | 契約関係書類 |  | 4 | 工事着手届 | 様式-7 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  |  | 契約後速やかに | 契事7 | 紙/電子 | 契約監理課に送付
工事着手前 | 契約関係書類 |  | 5 | 工事工程表 | 様式-7 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  |  | 契約後14日以内 | 神戸市工事請負契約約款第3条 | 紙/電子 | 契約監理課に送付
工事着手前 | 契約関係書類 |  | 6 | 建設業退職金共済制度「掛金収納書」貼付用紙 | 様式-5 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契約後１か月以内 | 共通仕様書1-1-1-48 | 紙/電子 | 証紙を購入しない場合は理由書を提出
工事着手前 | 契約関係書類 |  | 7 | 建退共証紙受払簿 | ― |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 適時 | 『公共工事を受注していただくにあたって』 |  | 共済証紙の購入状況を把握するため、関係資料とともに提示を求めることがある。
工事着手前 | 契約関係書類 |  | 8 | 公共工事前払金交付申請書・通知書 | 様式-6 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契約後１か月以内 | 神戸市工事請負契約約款第32条 | 紙/電子 | 契約監理課に送付
工事着手前 | 契約関係書類 |  | 9 | 工期通知書 | 様式9号 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 契約締結までに | 設計書鏡 | 紙/電子 | 余裕期間制度を活用する工事 （任意着手方式又はフレックス方式のみ）
工事着手前 | その他 |  | 10 | 公共工事発生土砂搬入承認申請 |  |  | ○ |  |  | 環境局 |  |  |  | その都度 |  | システム | e-KOBEにより申請
工事着手前 | その他 |  | 11 | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第13条に基づく書面（当初） |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 契約後速やかに | 建設リサイクル法第13条 | 紙
工事着手前 | その他 |  | 12 | 再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書 |  |  | ○ | [6 empty] | 着手10日前まで | 共通仕様書1-1-1-21 建設副産物対策特記仕様書 | 電子 | 特定建設資材を使用、または排出する500万円以上の工事 資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事
工事着手前 | その他 |  | 13 | 特定建設作業に関する届出 |  |  | ○ |  |  | 請負人→ 環境局 |  |  |  | 着手８日前まで | 騒振環 | システム
工事着手前 | その他 |  | 14 | 休日取得計画・実績表 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 初回は現場着手前 | 週休2日実施要領 | 紙/電子 | 月単位で作成し提示。現場完了後提出
工事着手前 | その他 |  | 15 | 監督員設置通知書（当初） |  | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  |  | 契約後直ちに | 神戸市工事請負契約約款第9条1項 | 紙/電子
工事着手前 | その他 |  | 16 | 工事実績情報システム（CORINS）受注・変更時 |  |  | ○ |  |  | JACICに登録 |  |  |  | 土日祝除く10日以内 | 共通仕様書1-1-1-7 | システム | 500万円以上の工事 「登録のための確認のお願い」は監督員が署名・押印し請負人に送付。
工事着手前 | 工事書類 | 施工計画 | 17 | 施工計画書（当初） |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 契約後速やかに | 共通仕様書1-1-1-6 | 紙/電子 | 施工計画書作成要領による
工事着手前 | 工事書類 | 施工計画 | 18 | 施工計画書（変更・追加） |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | その都度、事前に | 共通仕様書1-1-1-6 | 紙/電子 | 重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽佻な変更以外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督員に提出する。
工事着手前 | 工事書類 | 施工計画 | 19 | 設計図書の照査資料 (契約書第18条に該当する事実があった場合） |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 速やかに | 神戸市工事請負契約約款第18条1項、共通仕様書1-1-1-3 | 紙/電子 | 設計照査ガイドラインに基づいて実施
工事着手前 | 工事書類 | 施工計画 | 20 | 工事測量結果 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 契約後直ちに | 共通仕様書1-1-1-45 | 紙/電子
工事着手前 | 工事書類 | 施工体制 | 21 | 施工体制台帳（当初） | 様式-15 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 下請負契約後速やか | 建設業法第24条7項 共通仕様書1-1-1-13 | 紙/電子 | ・下請負契約を締結する工事 ・建設業法及び警備業法以外は不要
工事着手前 | 工事書類 | 施工体制 | 22 | 施工体系図（当初） | 様式-15 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 下請負契約後速やか | 建設業法第24条7項 共通仕様書1-1-1-13 | 紙/電子 | ・下請負契約を締結する工事 ・建設業法及び警備業法以外は不要
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 23 | 工事打合せ簿（指示） | 様式-10 | ○ | [7 empty] | その都度 | 共通仕様書1-1-1-2-12 | 紙/電子 | 工事情報共有システムを使用する場合のみ電子提出可
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 24 | 工事打合せ簿（協議） | 様式-10 |  | ○ | ○ | [5 empty] | その都度 | 共通仕様書1-1-1-2-14 | 紙/電子 | 工事情報共有システムを使用する場合のみ電子提出可 協議の根拠となる諸基準類のコピーは添付不要
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 25 | 工事打合せ簿（承諾） | 様式-10 |  | ○ | ○ | [5 empty] | その都度 | 共通仕様書1-1-1-2-13 | 紙/電子 | 工事情報共有システムを使用する場合のみ電子提出可
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 26 | 工事打合せ簿（提出） | 様式-10 |  | ○ | ○ | [5 empty] | その都度 | 共通仕様書1-1-1-2-15 | 紙/電子 | 工事情報共有システムを使用する場合のみ電子提出可
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 27 | 工事打合せ簿（報告） | 様式-10 |  | ○ | ○ | [5 empty] | その都度 | 共通仕様書1-1-1-2-17 | 紙/電子 | 工事情報共有システムを使用する場合のみ電子提出可
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 28 | 工事打合せ簿（通知） | 様式-10 |  | ○ | ○ | [5 empty] | その都度 | 共通仕様書1-1-1-2-18 | 紙/電子 | 工事情報共有システムを使用する場合のみ電子提出可
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 29 | 関係官公署、地域住民との協議・交渉 |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 随時 | 共通仕様書1-1-1-43 | 紙/電子 | 許可後の資料については提示とする。ただし、監督員から提出の請求があった場合は提出する。
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 30 | 各許可申請書、工事届出書等 |  |  | ○ |  |  | 関係機関 |  |  |  | 事前 | 共通仕様書1-1-1-42 | 紙
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 31 | 地下埋設物等の立会確認書・協議確認書 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | その都度 | 共通仕様書1-1-1-30 | 紙/電子
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 32 | 材料確認書 | 様式-9 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 事前 | 共通仕様書第2編第1章第2節 | 紙/電子 | 設計図書に指定された材料以外は材料確認書の提出は不要
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 33 | 材料の品質証明書(海外の建設資材) |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 事前 | 共通仕様書第2編第1章第2節 | 紙/電子 | 共通仕様書2-1-2の表1－1の材料
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 34 | 段階確認書（施工予定表） | 様式-19 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 工程決定後直ちに | 共通仕様書3-1-1-3 | 紙/電子 | ・契約図書で規定された場合のみ対象 ・段階確認書に添付する資料は、請負人が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を手書きで記入することとし、新たに作成する必要はない。 ・監督員等が臨場した場合の状況写真は不要。 ・監督員等が段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 35 | 段階確認書（通知書、確認書） | 様式-19 | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  |  | その都度 | 共通仕様書3-1-1-3 | 紙/電子
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 36 | 休日・夜間作業届 | 電子ﾒｰﾙ、 様式-10 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 事前 | 共通仕様書1-1-1-44 | 紙/電子 | ・電子メールにより連絡する。 ・ただし、現道上の工事については提出とする。
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 37 | 休日取得計画・実績表 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 翌月の作業開始前 | 週休2日実施要領 | 紙/電子 | 月単位で作成し提示。現場完了後提出
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 38 | 搬出車両記録表・計量票 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 毎月１回及び監督員から請求があった場合 | 過防要 | 紙/電子
施工中 | 工事書類 | 施工管理 | 39 | 交通誘導警備検定合格書（写） | ― |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 事前 | 特記 |  | 監督員に提示
施工中 | 工事書類 | 安全管理 | 40 | 安全教育訓練実施資料 | ― |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | その都度 | 共通仕様書1-1-1-30-11 |  | 監督員に実施内容の提示のみで提出不要
施工中 | 工事書類 | 安全管理 | 41 | 事故発生報告書 | 様式-13 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 事故発生後直ちに | 共通仕様書1-1-1-36 | 紙/電子
施工中 | 工事書類 | 安全管理 | 42 | 事故報告書 | 所定 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 事故発生から１ケ月以内 | 共通仕様書1-1-1-36 | 紙/電子 | 道路に関連する事故が対象
施工中 | 工事書類 | 安全管理 | 43 | 事故報告書 | 所定 | ○ |  |  |  | 建設事務所 |  |  |  | 事故発生から１ケ月以内 | 共通仕様書1-1-1-36 | 紙/電子 | 道路に関連する事故が対象
施工中 | 工事書類 | 安全管理 | 44 | 事故速報（第 報） | 所定 | ○ |  |  | ○ | 技術管理課 関係各課 |  |  |  | 事故発生後速やかに | 共通仕様書1-1-1-36 | 電子 | 位置図､写真､被害状況の略図等を添付
施工中 | 工事書類 | 安全管理 | 45 | 事故発生報告書 | 所定 | ○ |  |  |  | 技術管理課 |  |  |  | 概ね1ヶ月以内 | 共通仕様書1-1-1-36 | 電子 | 最終の報告書
施工中 | 工事書類 | 安全管理 | 46 | 事故報告書(受注者用) | 所定 |  | ○ | ○ |  | SAS登録 |  |  |  | SAS会議開催後 | 国土交通省技術調査課通知 | システム/電子 | SASのデータベースに入力後、監督員の確認を受けて、受注者が登録
施工中 | 工事書類 | 安全管理 | 47 | 事故報告書(発注者用) | 所定 | ○ |  |  |  | 技術管理課 →SAS登録 |  |  |  | SAS会議開催後 | 国土交通省技術調査課通知 | システム/電子 | SASのデータベースに入力後、技術管理課の確認を受けて、技術管理課が登録
施工中 | 工事書類 | 安全管理 | 48 | 損害発生通知書 | 様式-14 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 直ちに | 神戸市工事請負契約約款第28条、共通仕様書1-1-1-46 | 紙/電子
施工中 | 工事書類 | 安全管理 | 49 | 工事安全管理点検表 | 様式-11 |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 共通仕様書1-1-1-30
施工中 | 工事書類 | 工程管理 | 50 | 工事履行報告書 | 様式-18 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 翌月の5日まで等 | 神戸市工事請負契約約款第11条、共通仕様書1-1-1-27 | 紙/電子 | 工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。根拠資料の添付不要。
施工中 | 工事書類 | 工程管理 | 51 | 工事進捗状況表 | ― | ○ |  |  |  | 技術管理課 |  |  |  | 翌月の7日まで | 行政調査規則第7条 | システム | 工事検査情報スマートシステムに入力
施工中 | 工事書類 | 品質管理 | 52 | 品質規格証明資料 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 共通仕様書第2編第1章第2節 | 紙/電子 | 指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料を含む）
施工中 | 工事書類 | その他 | 53 | 電子納品事前協議シート |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 契約後速やかに | 特記 | 紙/電子
施工中 | 工事書類 | その他 | 54 | 施工プロセスチェックリスト |  | ○ |  |  |  | 保管 |  |  |  | 適時 |  | システム | 500万円以上の工事は工事検査情報スマートシステムに入力
施工中 | 工事書類 | その他 | 55 | 六価クロム溶出試験結果 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 特記 | 紙/電子 | 六価クロム溶出試験実施要領（案）に基づいて
施工中 | 契約書類 | 中間前払金 | 56 | 中間前金払認定請求書兼認定調書 | 様式-17 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 中間前払金を請求するとき | 神戸市工事請負約款第32条、共通仕様書1-1-1-24 | 紙/電子
施工中 | 契約書類 | 中間技術検査 | 57 | 中間技術検査等の日時等の通知 |  | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  |  | その都度 | 特記 | システム | 500万円以上の工事は工事検査情報スマートシステムに入力
施工中 | 契約書類 | 出来高検査 | 58 | 工事完成届（部分完成届） | 様式-7 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  |  | その都度 | 神戸市工事請負契約約款第29条 | 紙/電子 | 契約監理課に送付
施工中 | 契約書類 | 出来高検査 | 59 | 工事出来高検査報告書兼支払計算書 |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 速やかに | 契約事務手続規程第10条、神戸市工事請負契約約款第36条 | 紙/電子 | 契約監理課に送付し、工事担当課で保管
施工中 | 契約書類 | 出来高検査 | 60 | 工事部分払請求書兼出来高内訳書 | 様式-16 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  |  | 部分払を請求するとき | 神戸市工事請負契約約款第36条、共通仕様書1-1-1-24 | 紙/電子 | 契約監理課に送付
施工中 | 契約書類 | 修補 | 61 | 修補完了届 |  |  | ○ |  |  | 検査員 |  |  |  |  | 神戸市工事検査規程第6条、検査技術マニュアル | 紙/電子 | 検査員宛等
施工中 | 契約書類 | 工期延期 | 62 | 工事の一時中止の通知書 |  | ○ | [7 empty] | その都度 |  | 紙/電子
施工中 | 契約書類 |  | 63 | 工事中止期間中の施工計画 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 中止決定後直ちに | 共通仕様書1-1-1-16 | 紙/電子 | 追加の施工計画書を提出
施工中 | 契約書類 | 物価ｽﾗｲﾄﾞ | 64 | スライド条項による請負金額変更の請求 |  | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | その都度 | 神戸市工事請負契約約款第24条 | 紙/電子 | 請負人または監督員に請求
施工中 | 契約関係書類 |  | 65 | 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者設置通知書（変更） | 様式-1 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 直ちに | 神戸市工事請負契約約款第10条 | 紙/電子 | 工事打合せ簿をもって、工事担当課と途中交代の協議を行い、合意が得られた場合は、契約監理課に提出 監理技術者資格者証の写し（両面）・健康保険証等の写し・工事打合せ簿の写しを提出
施工中 | 契約関係書類 |  | 66 | 主任技術者・監理技術者経歴書（変更） | 様式-2 |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 直ちに | 神戸市工事請負契約約款第10条 | 紙/電子
施工中 | 契約関係書類 |  | 67 | 工事工程表（第 回） | 様式-7 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  |  | その都度 | 神戸市工事請負契約約款第3条 | 紙/電子 | 契約監理課に送付
施工中 | 契約関係書類 |  | 68 | 工事内訳明細書（変更） | 様式-8 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  |  | その都度 | 神戸市工事請負契約約款第3条 | 紙/電子 | 契約監理課に送付
施工中 | 工事書類 | 施工体制 | 69 | 施工体制台帳（変更） | 様式-15 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 速やかに | 建設業法第24条7項 共通仕様書1-1-1-13 | 紙/電子 | 下請負契約を締結する工事
施工中 | 工事書類 | 施工体制 | 70 | 施工体系図（変更） | 様式-15 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 速やかに | 建設業法第24条7項 共通仕様書1-1-1-13 | 紙/電子 | 下請負契約を締結する工事
施工中 | 支給品 |  | 71 | 支給品受領書 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 支給品を受け取ったとき | 神戸市工事請負契約約款第15条 | 紙/電子
施工中 | 支給品 |  | 72 | 支給品受払簿 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 支給品を使ったとき速やかに | 神戸市工事請負契約約款第15条、共通仕様書1-1-1-19 | 紙/電子
施工中 | 現場発生品 |  | 73 | 工事現場発生品の報告 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | その都度 | 共通仕様書1-1-1-20 | 紙/電子
施工中 | その他 |  | 74 | 「建設工事に係資材の再資源化等に関する法律」第13条に基づく書面（変更） |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 速やかに | 建設リサイクル法第13条 | 紙
施工中 | その他 |  | 75 | 工事実績情報システム（CORINS）訂正時 |  |  | ○ |  |  | JACICに登録 |  |  |  | 適時 | 共通仕様書1-1-1-7 | システム | 500万円以上の工事 「登録のための確認のお願い」は監督員が署名・押印し請負人に送付。
施工中 | その他 |  | 76 | 監督員設置通知書（変更） |  | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  |  | 変更後直ちに | 神戸市工事請負契約約款第9条 | 紙/電子
工事完成時 | 契約関係書類 |  | 77 | 工事完成届 | 様式-7 |  | ○ |  |  | 監督員→ 契約監理 |  |  |  | 完成後直ちに | 神戸市工事請負契約約款第29条、共通仕様書1-1-1-23 | 紙/電子 | 契約監理課に送付
工事完成時 | 契約関係書類 |  | 78 | 工事費請求書 |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 検査合格かつ引き渡し後 | 神戸市請負契約約款第30条 | 紙/電子
工事完成時 | 契約関係書類 |  | 79 | 掛金充当実績総括表 | ― |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 共通仕様書1-1-1-48
工事完成時 | 工事書類 |  | 80 | 出来形表、出来形図 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 共通仕様書1-1-1-26 | 紙/電子 | 土木工事施工管理基準に基づいて作成
工事完成時 | 工事書類 |  | 81 | 品質管理図表、工程能力図 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 共通仕様書1-1-1-26 | 紙/電子 | 土木工事施工管理基準に基づいて作成
工事完成時 | 工事書類 |  | 82 | 工事写真（工事写真帳、原本） |  |  | ○ | ○ | [7 empty] | 紙/電子 | 写真管理基準（案）に基づく
工事完成時 | 工事書類 |  | 83 | 排出ガス対策型機械の使用状況の写真 |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 共通仕様書1-1-1-37
工事完成時 | 工事書類 |  | 84 | 低騒音型機械の使用状況の写真 |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 共通仕様書1-1-1-37
工事完成時 | 工事書類 |  | 85 | 創意工夫・地域貢献 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 随時 | 共通仕様書3-1-1-6 | 紙/電子
工事完成時 | 工事書類 |  | 86 | 電子納品対象成果品 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 特記 | 電子 | 神戸市電子納品運用指針（簡易版）（案）に基づき提出
工事完成時 | 工事完成図書 |  | 87 | 工事完成図 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 共通仕様書1-1-1-22 | 紙/電子 | 出来形測量等により作成
工事完成時 | 工事完成図書 |  | 88 | 管理関係台帳に関する資料 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 特記 | 紙/電子 | 橋梁、下水道、公園など
工事完成時 | その他 |  | 89 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 共通仕様書1-1-1-21 建副特 |  | 産業廃棄物がある場合に監督員に提示すればよく、コピーの提出不要。
工事完成時 | その他 |  | 90 | 建設発生土搬入伝票（写） |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 共通仕様書1-1-1-21 建副特
工事完成時 | その他 |  | 91 | 建設資材廃棄物の引渡完了報告 |  |  | ○ |  |  | 請負人→環境局 |  |  |  | 引渡後15日以内 | 共通仕様書1-1-1-21 建副特 | システム | 解体工事のみが対象、 e-KOBEにより報告
工事完成時 | その他 |  | 92 | 再生資源利用実施書 再生資源利用促進実施書 |  |  | ○ |  |  | 監督員 →環境局 ※Excelで作成した場合のみ |  |  |  | 完成後速やかに | 建設リサイクル法第18条 共通仕様書1-1-1-21 建設副産物対策特記仕様書 | 電子 | 特定建設資材を使用または排出する500万円以上の工事 資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事 請負人がコブリス・プラスに登録した場合は、環境局へは送付不要
工事完成時 | その他 |  | 93 | 特殊車両通行に関する資料 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 特記 | 紙/電子 | 出発・到着写真、通行許可の写し
工事完成時 | その他 |  | 94 | 調査・試験に関する協力資料 |  |  | ○ |  |  | 各機関 |  |  |  |  | 共通仕様書1-1-1-15 | 紙/電子 | 労務費調査等
工事完成時 | その他 |  | 95 | 公害調査、家屋調査結果 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 特記 | 紙/電子
工事完成時 | その他 |  | 96 | 使用材料一覧表 | 参考様式 |  | ○ | ○ | [6 empty] | 共通仕様書第2編第1章第2節 | 紙/電子
工事完成時 | その他 |  | 97 | 修補指示書 | 所定 | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  |  | 直ちに | 神戸市工事検査規程第6条、検マ | 紙/電子 | 検査員が作成
工事完成時 | その他 |  | 98 | 修補完了届 | 所定 |  | ○ | ○ | [5 empty] | 延滞違約金の可能性有 | 検規6、検マ | 紙/電子 | 検査員宛作成
工事完成時 | その他 |  | 99 | ICT活用工事達成報告書 |  | ○ |  |  |  | 技術管理課 |  |  |  | 完成検査後１週間以内 | ICT活用工事実施要領 | 電子 | 工事監督課から技術管理課に提出
工事完成時 | その他 |  | 100 | ICT活用工事達成証明書 | [5 empty] | 請負人 |  |  |  |  | ICT活用工事実施要領 | 紙 | 技術管理課が、報告書を受けて発行し請負人に送付
工事完成時 | その他 |  | 101 | 工事実績情報システム（CORINS）（完成） |  |  | ○ |  |  | JACICに登録 |  |  |  | 完成後10日以内 | 共通仕様書1-1-1-7 | システム | 500万円以上の工事 「登録のための確認のお願い」は監督員が署名・押印し請負人に送付。

## 工事関係書類一覧表 (その他)
工事関係書類一覧表（その他）神戸市版
工事関係書類 |  |  |  | 様式 | 書類作成者 |  | 受注者書類作成の位置づけ | [5 empty] | 提出時期 | 書類作成の根拠 | 提出形式 | 備考
作成時期 | 種別 | No. | 書類名称 |  | 監督員 | 請負人 | 提出 |  |  | 提示 | その他
[7 empty] | 監督員 | 契約監理課 | その他 | 請負人保管 | 監督員へ連絡 | 監督員へ納品
工事着手前 | その他 | 102 | 工事検査員選定通知書 |  | ○ |  |  |  | 技術管理課 |  |  |  | 契約後速やかに | 500万円以上の工事 | システム | 工事検査情報スマートシステムに入力
施工中 | 中間技術検査 | 103 | 検査通知書 |  | ○ |  |  |  | 技術管理課 |  |  |  | 検査７日前までに | 行政調査規則第7条 | システム | 500万円以上の工事は工事検査情報スマートシステムに入力
施工中 | 中間技術検査 | 104 | 中間技術検査報告書 |  |  |  | ○ |  | 保管 |  |  |  |  | 工事成績評定要領第7条 | 紙/電子 | 検査員が工事検査情報スマートシステムに入力し、監督員に送付
施工中 | その他 | 105 | 製作工場への立入調査資料 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | その都度 | 共3-1-1-3 | 紙/電子 | 必要に応じて
施工中 | その他 | 106 | コンクリートに関する調査の結果 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | その都度 | 特記 | 紙/電子 | 強度・ひび割れ調査
施工中 | その他 | 107 | 工事関係者に対する措置請求 |  | ○ | [7 empty] | その都度 | 約12、共1-1-1-29 | 紙/電子
施工中 | その他 | 108 | 地盤沈下等第三者への損害報告 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 直ちに | 共1-1-1-36 | 紙/電子
施工中 | その他 | 109 | 破壊検査の通知 |  | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  |  | その都度 | 約17 | 紙/電子
施工中 | その他 | 110 | 工事用地の復旧指示 |  | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  |  | その都度 | 共1-1-1-10 | 紙/電子 | 特記に記載のない場合
施工中 | その他 | 111 | 臨機の措置の通知 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 速やかに | 約25、共1-1-1-49 | 紙/電子
工事完成時 | 契約関係書類 | 112 | 検査通知書 |  | ○ |  |  |  | 技術管理課 |  |  |  | 検査７日前まで | 行政調査規則第7条、工事調査に関する事務取扱要綱 | システム | 500万円以上の工事は工事検査情報スマートシステムに入力
工事完成時 | 契約関係書類 | 113 | 工事完成検査合格報告書 | 所定 | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 速やかに | 契事10 | 紙/電子 | 契約監理課に送付し、工事担当課で保管
工事完成時 | 契約関係書類 | 114 | 工事成績報告書 | 所定 | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 検査合格後14日以内 | 契事10 | 紙/電子
工事完成時 | 契約関係書類 | 115 | 工事成績評定通知書 | 所定 | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  |  |  | 成評9、成通3 | 紙/電子 | 500万円未満は請求に応じて
工事完成時 | 契約関係書類 | 116 | 成績評定に対する説明請求 |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 通知から14日以内 | 成通4 | 紙/電子 | 事前に工事担当課問合せのうえ
工事完成時 | 契約関係書類 | 117 | 工事成績評定に係る説明書（回答） | 所定 | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  |  | 速やかに | 成通6 | 紙/電子
工事完成時 | 契約関係書類 | 118 | 延滞違約金の請求 |  | ○ |  |  |  | 請負人 |  |  |  | その都度 | 約43 | 紙/電子
担保検査後 | 契約関係書類 | 119 | 担保検査合格報告書 | 所定 | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | 速やかに | 契事10 | 紙/電子 | 契約監理課に送付し、工事担当課で保管
共通仕様書1-1-33
共通仕様書1-1-33
建設資材廃棄物の引渡完了報告